| РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- |
| 18 .10.2016 г. | с. Доброе | № 968- р |

Об утверждении  плана мероприятий

(дорожная карта) по внедрению

успешных практик в Добровском

муниципальном районе

В  целях  улучшения инвестиционного климата на территории Добровского муниципального района и в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 26 декабря 2008 года и Уставом Добровского района:

1. Утвердить согласованный с руководителем проектного офиса (Первым заместителем главы администрации Липецкой области Божко Ю.Н.) план мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик на территории Добровского муниципального района (Приложение №1).

2.  Ответственным лицам, указанным в утвержденном плане мероприятий, обеспечить внедрение практик и реализацию этапов плана мероприятий в соответствии с порядком, утвержденным Распоряжением администрации Липецкой области от 30 сентября 2016 года №491-р «Об утверждении порядка внедрения мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях Липецкой области».

3. В связи с возможными организационно-штатными изменениями, должности  и наименования структурных подразделений, ответственных исполнителей  в графе «Ответственный за этап реализации (ФИО, тел., e-mail, Приложения №1 могут измениться. При этом ответственность с должностных лиц (ФИО), указанных в соответствующей строке и столбце таблицы  по исполнению утвержденного Плана не снимается.

4.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Зимина В. И.

Глава  администрации Добровского

муниципального района                       		                                      С.В. Грибанов

Приложение №1

к распоряжению главы администрации

Добровского муниципального района

№968-р от 18 октября 2016 г.

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик

в Добровском   муниципальном районе Липецкой области

| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации (ФИО, тел., e-mail)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Практика №2 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования. Оценка текущего состояния: паспорт разработан и размещен на сайте администрации Добровского района; общая информация о районе, сведения об инвестиционных площадках требуют доработки с учетом лучших практик. Планируемое целевое значение Ключевого показателя эффективности (КПЭ): доля предпринимателей, использующих в своей деятельности информацию, содержащуюся в инвестиционном паспорте Добровского муниципального района – не менее 50 % от общего числа опрошенных предпринимателей. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Заместитель главы Добровского муниципального района Зимин Владимир Иванович (47463)21411 zimin-vi@admlr.lipetsk.ru |
| 1.1. | Анализ итогов социально- экономического развития района за 9 месяцев 2016 г. в динамике за 9 месяцев 2015 года. | Определение зон внимания для включения в инвестиционный паспорт района | 01.11.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 1.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов в 2016 году на территории района | Реестр инвестпроектов для включения в инвестиционный паспорт района | 01.11.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела инвестиций администрации Добровского муниципального района Захарова Елена Николаевна, (47463)22073 invest@admlr.lipetsk.ru |
| 1.3 | Актуализация информации о механизмах поддержки, преференциях и льготах инвесторам и предпринимателям | Создание одного из разделов инвестиционного паспорта | 01.12.2016 | 01.04.2017 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 1.4. | Актуализация перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, расположенных на территории района | Создание одного из разделов инвестиционного паспорта | 01.12.2016 | 01.04.2017 | Заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации районаЛевитова Елена Леонидовна 8-(47463) 22510 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 1.5 | Актуализация перечня и описания свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности | Актуализированный перечень земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности | 01.12.2016 | 01.04.2017 | Начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации района Голованова Елена Владимировна - 8-(47463)21661 |
| 1.6. | Размещение актуализированного инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Добровского муниципального района http://www@admdobroe.ru | Информирование потенциальных инвесторов об обновленном инвестпотенциале района | 01.12.2016 | 01.04.2017 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 1.7. | Предоставление инвестиционного паспорта для размещения на Инвестиционном портале Липецкой области | Размещение на Инвестиционном портале Липецкой области инвестиционный паспорта Добровского муниципального района | 11.04.2017 | 01.06.2017 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk |
| 1.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования» | Заключение проектного офиса | 01.06.2017 | 01. 07.2017 | Руководитель проектного офиса |
| 1.9. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования» | Решение, оформленное протоколом заседания экспертной группы | 01.07.2017 | 01.08.2017 | Руководитель экспертной группы |
| 2. | Практика №3 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства. Оценка текущего состояния: Администрацией Добровского муниципального района утвержден ряд нормативно-правовых акта (НПА), устанавливающих порядок оказания финансовой поддержки малого и среднего бизнеса (предоставления субсидий). Необходимо разработать НПА, устанавливающие основные направления инвестиционной политики муниципального района и развития малого и среднего предпринимательства Планируемое целевое значение КПЭ: удовлетворенность предпринимательского сообщества действующими НПА, установивщими основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе - не менее 50% опрошенных. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Заместитель главы Добровского муниципального района Зимин Владимир Иванович (47463)21411 zimin-vi@admlr.lipetsk.ru |
| 2.1. | Анализ принятых и действующих в районе нормативно-правовых актов, Обсуждение на заседании Координационного Совета по развитию предпринимательства в Добровском муниципальном районе | Проведение анализа, определение перечня НПА, в которые необходимо внести изменения и перечень НПА, которые необходимо принять вновь | 01.11.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru Начальник юридического отдела администрации Добровского района Сутормин Алексей Николаевич- (47463)21663 |
| 2.2 | Разработка проектов НПА - предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства в рамках программ финансирования за счет средств областного и районного бюджетов на 2017 г.; - развитию кооперации в муниципальном районе на 2017 – 2020 гг. | Разработка проектов | 01.11.2016 | 31.12.2016 | Главный специалист-эксперт Отдела экономики администрации Добровского района Камынин Михаил Егорович, (47463)21733 Начальник отдела инвестиций администрации Добровского муниципального района Захарова Елена Николаевна, (47463)22073 invest@admlr.lipetsk.ru |
| 2.3. | Принятие и утверждение НПА | Утверждение НПА после согласования и рассмотрения | 01.11.2016 | 31.12.2016 | Начальник юридического отдела администрации Добровского района Сутормин Алексей Николаевич- (47463)21663 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 2.4. | Проведение ведомственной оценки | Заключение проектного офиса | 01.01.2017 | 01.02.2017 | Руководитель проектного офиса |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы | Решение, оформленное протоколом заседания экспертной группы | 01.02.2017 | 10.03.2017 | Руководитель экспертной группы |
| 3. | Практика № 4 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Оценка текущего состояния: в Добровском муниципальном районе реализован механизм минимизации временных и финансовых издержек инвесторов на обращения в различные органы местного самоуправления, поскольку администрация муниципального района выполняет функции «одного окна». Необходимо принять внутренний документ (регламент), определяющий процедуру сопровождения инвестиционного проекта, обеспечивающего получение всего комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Добровского района. Разработать и утвердить регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Планируемое целевое значение КПЭ: соотношение объема инвестиций в реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, не менее 30%. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Заместитель главы Добровского муниципального района Зимин Владимир Иванович (47463)21411 zimin-vi@admlr.lipetsk.ru |
| 3.1. | Разработка и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», включающего: - алгоритм работ по сопровождению инвестиционного проекта, предусмотрев оказание содействия при оформлении земельных участков, получения разрешительной документации при решении вопросов технологического подключения; - описание круга участников инвестиционного процесса; - описание ключевых понятий; - описание ключевых инструментов; - описание услуг муниципального района, предоставляемых инвесторам в рамках сопровождения проектов в режиме «одного окна»; | Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 01.01.2017 | 01.04.2017 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk совместно с: - Начальником отдела имущественных и земельных отношений (Голованова Е.В.), Начальником отдела архитектуры и строительства (Бочарников А.С.), Начальником отдела дорожного хозяйства, ЖКХ (Золотарев А.Н.) dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 3.2. | Проведение ведомственной оценки | Заключение проектного офиса | 01.04.2017 | 01.05.2017 | Руководитель проектного офиса |
| 3.3 | Проведение общественной экспертизы | Решение, оформленное протоколом заседания экспертной группы | 01.05.2017 | 01.06.2017 | Руководитель экспертной группы |
| 4. | Практика №10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами. Оценка текущего состояния: администрация Добровского муниципального района имеет свою страницу в сети Интернет http://admdobroe.ru, и E-mail: dobroe@admlr.lipetsk.ru. Необходимо упорядочить и систематизировать информацию на интернет-странице. Планируемое целевое значение КПЭ: число посетителей интернет-страницы в год,- не менее 100 единиц Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Заместитель главы Добровского муниципального района Зимин Владимир Иванович (47463)21411 zimin-vi@admlr.lipetsk.ru |
| 4.1. | Инвентаризация информации, содержащейся на интернет-странице района: - документов, характеризующих муниципальный район; - контакты для потенциальных инвесторов, описание мер поддержки; - о планируемых и реализуемых инвестиционных проектах | размещение информации | 01.11.2016 | 01.03.2017 | Начальник отдела инвестиций администрации Добровского муниципального района Захарова Елена Николаевна, (47463)22073 invest@admlr.lipetsk.ru Начальник отдела информатизации администрации Добровского района Окунев Юрий Викторович (47463)21733 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 4.2 | Инвентаризация информации, содержащейся на интернет-странице района: - документов территориального планирования (ст.20 и 24 ГРК РФ), правилах землепользования и застройки территории (ст.31 и 32 ГРК РФ), документации по планировке территории (ст. 45 ГРК РФ) | размещение информации | 01.11.2016 | 01.03.2017 | Начальник отдела архитектуры и строительства Бочарников Андрей Сергеевич (47463)21707 dobroe@admlr.lipetsk.ru Начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации района Голованова Елена Владимировна - 8-(47463)21661 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 4.3. | Инвентаризация информации, содержащейся на интернет-странице района: - планы и результаты работы координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе и экспертной группы по внедрению успешных практик; | размещение информации | 01.11.2016 | 01.03.2017 | Главный специалист-эксперт Отдела экономики администрации Добровского района Камынин Михаил Егорович (47463)21733 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 4.4. | Разработка порядка и структуры размещения на интеренет-странице Добровского муниципального района информации и размещение информации в соответствии с переформатированием информации и ее представления | Утверждение порядка и структуры | 01.12.2016 | 01.03.2017 | Начальник отдела информатизации администрации Добровского района Окунев Юрий Викторович (47463)21733 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 4.5. | Внедрение в практику указания на официальных документах Добровского муниципального района и сельских советов (в месте размещения официальной символики Добровского муниципального района), в печатных СМИ, баннерах и т.п. интернет-ресурса Добровского муниципального района | Внедрение практики во всех структурных подразделениях администрации | 01.12.2016 | 01.01.2017 | Начальник отдела организацонно-контрольной и кадровой работы администрации Добровского района Фролов Сергей Николаевич (47463)22494 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 4.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами». | Заключение проектного офиса | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Руководитель проектного офиса |
| 4.7. | Проведение общественной экспертизы | Решение, оформленное протоколом заседания экспертной группы | 01.04.2017 | 01.05.2017 | Руководитель экспертной группы |
| 5. | Практика 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Оценка текущего состояния: Добровским муниципальным районом создана интернет-страница для населения и предпринимателей. В новостной ленте на сайте администрации публикуется информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Необходимо систематизировать информацию, размещаемую на интернет-ресурсе, активнее публиковать информацию в СМИ (газете «Знамя Октября»). Разработать комплекс мер по проведению обучающих форумов, круглых столов, семинаров с привлечением координационного совета по предпринимательству, профессионалов, специалистов и экспертов разного уровня. Планируемое целевое значение КПЭ: доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях от общего числа действующих на территории муниципального района числа субъектов малого бизнеса – не менее 10% и/или доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам финансирования, от общего числа субъектов в районе не менее 25 %. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Заместитель главы Добровского муниципального района Зимин Владимир Иванович (47463)21411 zimin-vi@admlr.lipetsk.ru |
| 5.1. | Проведение организационных мероприятий, создание рабочей группы по разработке Плана по проведению мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса на 2016-2017 гг. | Состав утвержден, группа подготовила план мероприятий | 01.11.2016 | 01.01.2017 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 5.2. | Создание рубрики «малый бизнес» в газете «Знамя Октября» | Рубрика создана | 01.11.2016 | 01.12.2016 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru совместно с Главным редактором газеты «Знамя Октября» Мячиным Владимиром Борисовичем (47463)22260 redak@dobroe.lipetsk.ru |
| 5.3. | Создание адресной книги электронных адресов ИП и предприятий малого бизнеса района | Адресная книга создана | 01.11.2016 | 01.02.2017 | Главный специалист-эксперт Отдела экономики администрации Добровского района Камынин Михаил Егорович, (47463)21733 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 5.4. | Сбор, обобщение и публикация на интернет-сайте района информации о кредитных потребительских кооперативах, их процентных ставках по привлекаемым и размещаемым ресурсам, а также о перечне муниципальных услуг, реализуемых на базе МФЦ "Мои документы" в части услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также поддержки субъектов МСБ | Размещение информации на сайте | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Главный специалист-эксперт Отдела экономики администрации Добровского района Камынин Михаил Егорович (47463)21733 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru Начальник отдела информатизации администрации Добровского района Окунев Юрий Викторович (47463)21733 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса и информирование о проводимых мероприятиях на интернет-портале, в СМИ. Публикация по итогам проведенного мероприятия информации на интернет-странице и в СМИ | Мероприятия проведены, информация об итогах размещена | 01.02.2017 | 01.07.2017 | Главный специалист-эксперт Отдела экономики администрации Добровского района Камынин Михаил Егорович (47463)21733 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 5.6. | Проведение ведомственной оценки | Заключение проектного офиса | 01.07.2017 | 01.08.2017 | Руководитель проектного офиса |
| 5.7. | Проведение общественной экспертизы | Решение экспертной группы | 01.08.2017 | 01.09.2017 | Руководитель экспертной группы |
| 6. | Практика №12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования. Оценка текущего состояния: создан координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе, который целесообразно наделить полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата и изменить его состав для повышения эффективности и качества его работы, вовлеченности в работу инициативных представителей сообществ и представителей бизнеса Планируемое целевое значение КПЭ: доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение координационного Совета, по итогам которых приняты решения Совета, от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение координационного Совета, не менее 50 % и/или доля реализованных решений координационного Совета от общего числа решений, принятых координационным Советом, - не менее 50%. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Заместитель главы Добровского муниципального района Зимин Владимир Иванович (47463)21411 zimin-vi@admlr.lipetsk.ru |
| 6.1. | Провести заседание координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе, обсудить вопросы внесения изменений в состав Совета, внести изменения в Положение о Совете учитывая необходимость интеграции его работы в процесс внедрения успешных практик. Подготовка базовой информации о Совете и размещение информации в СМИ и на интернет-странице администрации района | Проведено заседание, составлены и подписаны протоколы, размещена информация на сайте и в СМИ | 15.10.2016 | 01.12.2016 | Главный специалист-эксперт Отдела экономики администрации Добровского района Камынин Михаил Егорович (47463)21733 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 6.2. | Проведение ведомственной оценки | Заключение проектного офиса | 01.12.2016 | 01.01.2017 | Руководитель проектного офиса |
| 6.3. | Проведение общественной экспертизы | Решение экспертной группы | 20.12.2016 | 20.01.2017 | Руководитель экспертной группы |
| 7. | Практика №16. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов. Оценка текущего состояния: в Добровском муниципальном районе определен ряд инвестиционных площадок для различных видов деятельности с разным уровнем инфраструктуры, требующих детальной проработки с целью более четкого описания и позиционирования. Также ведется работа по уточнению границ Добровского районного туристско-рекреационного кластера, в т.ч. в рамках областной программы развития событийного туризма Планируемое целевое значение КПЭ: количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов составляет не менее 2-х | Заместитель главы Добровского муниципального района Зимин Владимир Иванович (47463)21411 zimin-vi@admlr.lipetsk.ru |
| 7.1. | Инвентаризация инвестиционных площадок на предмет установления фактов наличия или возможности подготовки необходимой землеустроительной документации, предоставляемой для реализации инвестиционных проектов, актуализация информации об инвестиционных площадках на сайте района. | Размещение информации на Интернет-странице администрации района | 01.12.2016 | 01.03.2017 | Начальник отдела инвестиций администрации Добровского муниципального района Захарова Елена Николаевна, (47463)22073 invest@admlr.lipetsk.ru Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Добровского муниципального района, Голованова Елена Владимировна, (46463)21661 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 7.2. | Определение приоритетных площадок (точек) развития туристско-рекреационного кластера (зоны) в рамках областных программ развития туризма, в т.ч. событийного, исходя из правового статуса земли и зданий | Размещение информации на сайте и согласование площадок (точек) с областными учреждениями | 01.01.2017 | 01.04.2017 | Начальник отдела культуры и развития туризма администрации Добровского муниципального района Грибцов Николай Ивановоич (47463)22157 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 7.3. | Для каждого объекта инфраструктуры (инвестиционной площадки): - разработка дорожной карты (плана) создания объекта с основными мероприятиями, сроками реализации, ответственными; - проведение работы по поиску инвесторов, в т.ч. участвуя в специализированных мероприятиях, презентациях, форумах и т.п.; - разработка систем муниципальной поддержки (налоговых льгот или пониженных арендных ставок, др.); Определение порядка и принятия решений по выделению земельных участков, обеспечения объекта необходимой инженерной инфраструктурой, выступления в качестве поручителя по кредитам и т.п. | Публикация дорожной карты | 01.03.2017 | 01.09.2017 | Начальник отдела инвестиций администрации Добровского муниципального района Захарова Елена Николаевна (47463)22073 invest@admlr.lipetsk.ru |
| 7.4 | Для каждой точки туристско-рекреационного кластера: - разработка дорожной карты создания объекта с основными мероприятиями, сроками реализации, ответственными; - проведение работы по поиску инвесторов, в т.ч. участвуя в специализированных мероприятиях, презентациях, форумах и т.п.; - разработка систем муниципальной поддержки. Определение порядка и срока принятия решений по выделению земельных участков, обеспечения объекта необходимой инженерной инфраструктурой, выступления в качестве поручителя по кредитам и т.п. | Публикация дорожной карты | 01.03.2017 | 01.09.2017 | Начальник отдела культуры и развития туризма администрации Добровского муниципального района Грибцов Николай Ивановоич (47463)22157 dobroe@admlr.lipetsk.ru совместно с Начальником отдела имущественных и земельных отношений администрации Добровского муниципального района Головановой Еленой Владимировной, (46463)21661 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 7.5. | Обеспечение публикации в сети Интернет (на интернет-сайте администрации Добровского района и специализированных интеренет-ресурсах) об инвестиционных и приоритетных площадках (точках) развития туристско-рекреационного кластера (зоны) | Размещение информации на интернет-странице администрации | 01.08.2017 | 01.10.2017 | Начальник отдела инвестиций администрации Добровского муниципального района Захарова Елена Николаевна (47463)22073 invest@admlr.lipetsk.ru Начальник отдела культуры и развития туризма администрации Добровского муниципального района Грибцов Николай Ивановоич (47463)22157 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 7.6. | Проведение ведомственной оценки | Заключение проектного офиса | 01.09.2017 | 01.10.2017 | Руководитель проектного офиса |
| 7.7. | Проведение общественной экспертизы | Решение, оформленное протоколом заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 01.11.2017 | Руководитель экспертной группы |
| 8. | Практика №18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований. Оценка текущего состояния: в Добровском муниципальном районе предоставляется около 20 различных государственных и муниципальных услуг, связанных с имущественными и земельными вопросами, вопросами архитектуры и строительства, предоставление которых регламентировано соответствующими НПА Планируемое целевое значение КПЭ: среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов,- 45 дней; - доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, поданных в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно, не менее 50%. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Заместитель главы Добровского муниципального района Зимин Владимир Иванович (47463)21411 zimin-vi@admlr.lipetsk.ru |
| 8.1. | Создание рабочей группы по оптимизации административных процедур, разработка плана работы по оптимизации административных процедур и системы мер по оптимизации прохождения административных процедур | Создана рабочая группа, разработаны план работы и система мер | 01.01.2017 | 01.06.2017 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Добровского муниципального района Голованова Елена Владимировна (46463)21661 dobroe@admlr.lipetsk.ru Начальник отдела архитектуры и строительства Бочарников Андрей Сергеевич (47463)21707 dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 8.2. | Подготовка и утверждение новых нормативных актов Добровского муниципального района с целью оптимизации административных процедур для инвесторов и малого бизнеса, предусматривающих: - сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Добровского района; - сокращение перечней предоставляемых документов по сравнению с действующими перечнями, в т.ч. за счет внедрения межведомственного взаимодействия по обмену документами; - возможность подачи заявлений о регистрации прав на объекты недвижимости и сделок с ним в отношении договоров аренды от органов местного самоуправления самостоятельно (в том числе обсудить возможность заключения соглашения с территориальным управлением Росреестра о сокращении сроков выполнения действий по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним) | Нормативно-правовые акты приняты | 01.06.2017 | 01.09.2017 | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Добровского муниципального района Голованова Елена Владимировна (46463)21661 dobroe@admlr.lipetsk.ru Начальник отдела архитектуры и строительства Бочарников Андрей Сергеевич (47463)21707 dobroe@admlr.lipetsk.ru совместно с: - Начальником отдела экономики администрации Добровского района Колбаскиной Анной Ильиничной (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 8.3. | Проведение ведомственной оценки | Заключение проектного офиса | 01.09.2017 | 01.10.2017 | Руководитель проектного офиса |
| 8.4. | Проведение общественной экспертизы | Решение, оформленное протоколом заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 01.11.2017 | Руководитель экспертной группы |
| 9. | Практика №23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. Оценка текущего состояния: в созданном отделе инвестиций администрации Добровского района в соответствии с Положением об отделе и должностными инструкциями изложены требования к сотрудникам по обладанию необходимыми навыками и компетенциями для работы по привлечению инвестиций. Однако есть необходимость в повышения квалификации сотрудников, разработке механизмов подготовки и переподготовки должностных лиц. Планируемое целевое значение КПЭ: доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и поддержкой предпринимательства 50 % и/или должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства - 50%. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Заместитель главы Добровского муниципального района Зимин Владимир Иванович (47463)21411 zimin-vi@admlr.lipetsk.ru |
| 9.1. | Разработка мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в отделе экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | Мероприятия разработаны | 01.06.2017 | 01.08.2017 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 9.2. | Разработка системы квалификационных требований к лицам, ответственным за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в отделе экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | Система разработана и внесены изменения в должностные инструкции | 01.08.2017 | 01.09.2017 | Начальник отдела экономики администрации Добровского района Колбаскина Анна Ильинична (47463)22904 ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru |
| 9.3. | Проведение ведомственной оценки | Заключение проектного офиса | 01.09.217 | 01.10.2017 | Руководитель проектного офиса |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы | Решение, оформленное протоколом заседания экспертной группы | 01.10.2017 | 01.11.2017 | Руководитель экспертной группы |

# Text boxes

Согласовано:

Руководитель проектного офиса

_________________ Ю.Н. Божко

(подпись)

«18» октября 2016 г.

Утверждаю:

Глава администрации Добровского муниципального района

_________________      С.В. Грибанов

(подпись)

«18» октября 2016 г.