|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с | | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | | |
|  | | с. Доброе |  |

#### О внесении изменений в Порядок разработки,

формирования, реализации и проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ Добровского района

#### На основании протеста прокуратуры Добровского района от 15.04.2020г. №65-2020 с требованием исключения из Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добровского района (утвержденного постановлением администрации Добровского муниципального района от 19.11.2019г. №911) коррупциогенного фактора администрация Добровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Добровского муниципального района от 19.11.2019г. №911 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добровского района» следующие изменения:

1.1. в разделе III «Разработка и утверждение проекта муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу»:

1.1.1 пункт 15.2 подраздела 1 изложить в следующей редакции:

«В течение двух рабочих дней после получения заключения от отдела финансов ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы в Контрольно-счетную комиссию Добровского муниципального района для проведения финансово-экономической экспертизы.»

1.1.2. подраздел 1 дополнить пунктом 15.3 следующего содержания:

«Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней после получения заключения от Контрольно-счетной комиссии готовит проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы с учетом заключений отдела экономики и инвестиций, отдела финансов и Контрольно-счетной комиссии. Согласование и утверждение проекта нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы осуществляется не позднее 15 октября года, предшествующего первому году реализации муниципальной программы.»;

1.1.3. пункт 16 подраздела 2 изложить в следующей редакции:

«Внесение изменений в муниципальной программу осуществляется в случаях, предусмотренных [пунктом 16.1](#P209) настоящего Порядка.

Ответственный исполнитель обеспечивает разработку проекта изменений в муниципальной программу. В случае, если изменения касаются соисполнителей муниципальной программы, то соисполнители направляют ответственному исполнителю свои предложения по внесению изменений в муниципальную программу.

Ответственный исполнитель направляет проект изменений в муниципальную программу в отдел финансов и отдел экономики и инвестиций, которые в течение десяти рабочих дней со дня его получения готовят соответствующие заключения на внесение изменений в муниципальную программу.

Отдел экономики и инвестиций готовит заключение на проект изменений в муниципальную программу по вопросам, предусмотренным [пунктом 14](#P179) настоящего Порядка.

Отдел финансов готовит заключение на проект изменений в муниципальную программу по вопросам, предусмотренным [пунктом 15.1](#P190) настоящего Порядка.

После получения соответствующих заключений от отдела экономики и инвестиций и отдела финансов ответственный исполнитель направляет проект изменений в муниципальную программу в Контрольно-счетную комиссию, которая готовит заключение на проект изменений в муниципальную программу.

Ответственный исполнитель готовит проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу с учетом полученных заключений.

Внесение изменений в нормативный правовой акт администрации района об утверждении муниципальной программы путем изложения в новой редакции структурных элементов муниципальной программы (паспортов и разделов текстовых частей муниципальной программы и подпрограмм, а также приложений к муниципальной программе) не допускается, кроме случаев, предусмотренных [пунктом 11](#P155) настоящего Порядка.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Трубачеву Т.Б.

##### Глава администрации

##### Добровского

##### муниципального района А.А.Попов

Попова З.Н.

2-29-04