Приложение

к постановлению администрации

Добровского муниципального округа

от  28.03.2024г.№ 262

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.

На основании Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в Добровском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Добровского муниципального района от 19.11.2019г. № 911, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ в течение отчетного периода проводилась в строгом соответствии с утвержденными мероприятиями, финансирование которых производилось своевременно в пределах бюджетных ассигнований. В результате этого большинство запланированных целей, индикаторов и показателей муниципальных программ были достигнуты, что говорит об эффективном использовании бюджетных средств.

В течение года осуществлялся контроль за ходом исполнения муниципальных программ на основании отчетов ответственных исполнителей, которые предоставлялись своевременно.

В 2023 году в районе реализовывались 10 муниципальных программ с 10 подпрограммами, а именно:

1) Муниципальная программа 1 «Развитие образования Добровского муниципального района в 2020-2025 годах":

- подпрограмма 1 «Ресурсное обеспечение развития дошкольного, общего и дополнительного образова6ния Добровского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время».

2) Муниципальная программа 2 «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ  в 2019-2025 годах»:

- подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном районе на 2019-2025 годы»;

- подпрограмма 2 «Дорожная деятельность в Добровском муниципальном районе на 2019-2025 годы»;

- подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Добровского муниципального района на 2019-2025 годы»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение населения Добровского муниципального района жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2019-2025 годах»

3) Муниципальная программа 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Добровского  муниципального района на 2019-2025 годы":

4) Муниципальная программа 4 «Развитие экономики Добровского муниципального района на 2019-2025 годы»

- подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2019-2025 годы»

- подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Добровского  муниципального района на 2019-2025 годы»;

5) Муниципальная программа 5 «Развитие системы эффективного муниципального управления  в Добровском муниципальном районе на 2018-2025 годы»":

-  подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Добровском муниципальном районе  на 2018-2025 годы";

- подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добровском муниципальном районе на 2018-2025 годы»;

- подпрограмма 3 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса в Добровском муниципальном районе на 2018-2025 годы».

6) Муниципальная программа 6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2016-2025 годы»

7) Муниципальная программа 7 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2019-2025 годы)»

8) Муниципальная программа 8 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 2019-2025 годы";

9) Муниципальная программа 9  "Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела Добровского муниципального района»;

10)  Муниципальная программа 10  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального района на 2017-2025 годы».

Муниципальная программа 1 «Развитие образования Добровского муниципального района в 2020-2025 годах»  направлена на повышение доступности и качества образования, приведение системы образования в соответствие с перспективными потребностями социально-экономического комплекса Добровского муниципального района. О степени ее выполнения свидетельствует целевой индикатор:

Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности  воспитанников ДОУ, обучающихся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования к численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в районе) – 89%, что соответствует плановому показателю (89%) и на 1 п.п. больше уровня 2022 года.

За период реализации программы "Развитие образования Добровского муниципального района на 2020-2025 годы" удалось создать  оптимальную сеть образовательных организаций, которая способна обеспечить стабильное функционирование системы образования и создать предпосылки для ее дальнейшего развития. Ведущим механизмом стимулирования системных изменений в образовании в проектах и программах модернизации образования стало внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат.

На программу «Развитие образования Добровского муниципального  района Липецкой области в  2020 – 2025 годах» в 2023 году было направлено 642789,5 тыс. рублей, или  98,7% от плана, в т.ч. из средств федерального бюджета поступило 26573,7 тыс.руб., из областного бюджета – 406352,6 тыс.руб., из местного бюджета – 191392,7 тыс.руб. Из внебюджетных источников поступило 18470,5 тыс.руб.  Исполнение мероприятий программы  позволило создать современные условия практически во всех образовательных учреждениях, обеспечить доступность образовательных услуг, повысить заработную плату педагогам.

Отдел образования администрации Добровского муниципального района осуществляет координацию деятельности, находящихся в его ведении 28 муниципальных образовательных учреждений, что на уровне 2022 года:

- дошкольные образовательные учреждения - 14 ед. (48,27 % от общего количества муниципальных образовательных учреждений),

- общеобразовательные учреждения - 13 ед.(44,82 %);

- учреждения дополнительного образования детей -  2 ед.(6,89 %).

Важнейшей задачей отдела образования, руководителей образовательных организаций является подготовка учебно-материального оснащения учреждений в соответствии с современными требованиями охраны здоровья обучающихся и техники безопасности.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. В округе работают 256 педагогических работников, 242 из них – учителя. С их участием и для них запланировано и проведено более 70 районных тематических акций, которые включают в себя разные мероприятия: конференции, форумы, программы повышения квалификации. По словам Владимира Путина, главная задача – привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям и молодежи.

Важным ежегодным мероприятием является подготовка образовательных учреждений к приемочной кампании. Объем средств, выделенных на подготовку организаций к новому 2023-2024 учебному году, составил 6873,3 тыс. руб.  В летний период большая работа велась по благоустройству территорий  школ и детских садов.  С творческим подходом и импровизацией в большинстве учреждений подошли к оформлению  цветочных клумб. Настоящие шедевры ландшафтного дизайна, в виде оригинальных, благоухающих композиций, представили школы с. Панино, №2 Доброе, Преображеновка, №1 с.Каликино, с. Б. Хомутец, с. Махоново. Порадовали  учебно-опытные участки, где, с энтузиазмом   и пользой для здоровья, в весенне-летний период трудились школьники вместе с педагогами, выращивая овощи для школьных столовых.  Как образцовые, можно отметить участки в школах сел Порой, Замартынье, Екатериновка, Махоново, Ратчино, Крутое.

В рамках реализации государственной программы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий» в конце 2022 года построен новый детский сад «Знайка» в с. Доброе на 99 мест. В начале марта 2023 года в нем было открыто 2 группы (оздоровительная и общеразвивающая) наполняемостью по 20 детей. В конце 2023 года дошкольное учреждение заработало практически на полную мощность.

Доступность дошкольных образовательных учреждений округа составляет 100%. В настоящее время потребность населения в услугах дошкольного образования удовлетворена полностью.

Продолжается процесс системной стандартизации на основе Федерального государственного образовательного стандарта: разработана концепция внутренней системы оценки качества образования, проводятся мониторинги освоения основной образовательной программы, решаются вопросы повышения квалификации педагогических кадров, формируется система дополнительного образования.

В 2023 году обновлена материально-техническая база общеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов.

В целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» поступательно продолжается работа по функционированию и созданию новых «Точек роста».  К 9 действующим на базе школ: №1 и №2 с. Доброе, с. Трубетчино, №1 и №2 с. Каликино,  с. Крутое,  с. Панино, с.Преображеновка, с.Большой Хомутец - в конце 2023 года прибавились еще 2 «Точки роста»  в школах  с.Кореневщино и с.Махоново.

Созданы условия для получения будущими IT- специалистами  начальной подготовки еще на школьной скамье.  К обучению по Федеральной образовательной программе «Код будущего» в прошедшем году приступили  32 школьника 8-11 классов из 4 школ района:  №2 с. Доброе, с. Трубетчино, с. Б. Хомутец,  №1 с. Каликино.

Яндекс Лицей - Образовательное пространство, где изучают современные языки программирования, погружаются в промышленную разработку и осваивают новые технологии. Данная площадка успешно функционирует в течение 4 лет на территории школы №1 с. Доброе.

А также второй год успешно работает Центр цифрового образования «IT-бит»,  в котором дети  занимаются изучением программирования и робототехники.

Основными показателями его эффективности по-прежнему являются результаты государственной итоговой аттестации. 
      В 2023 году, как и в предыдущие годы, все выпускники 9 классов были допущены к ГИА, однако только 93 % обучающихся получили аттестат в основные сроки, что  меньше по сравнению с прошлым годом на 2% ( 95%). 100% уровень обученности по обязательным предметам в основные сроки аттестации: это средние школы с. Преображеновка, № 2 с. Каликино, с. Трубетчино. В 2023 году на 30%  повысилось количество выпускников 9 класса, получивших аттестат с отличием.

Переходим к результатам государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.
Лучше, чем в прошлом году выпускники 11-х классов сдали химию, английский язык, информатику и ИКТ. Средний балл по этим предметам увеличился, по сравнению с прошлым годом.

- Уменьшилась доля неудовлетворительных результатов  на 3% (с 19,4% до 16,7%).

- Учащиеся школ №1  с. Доброе, с. Большой Хомутец  стали высокобалльниками по русскому языку, английскому языку, химии, биологии, обществознанию.

- Уровень подготовки  выпускников по русскому и английскому языкам по-прежнему высок. Средний балл по русскому языку - 65, по английскому языку- 82.

- Нельзя не отметить школы, в которых абсолютно все выпускники преодолели минимальный порог баллов на  ЕГЭ по всем предметам. Это  школы с. Кореневщино,  с. Трубетчино, с. Преображеновка.

В прошедшем году  дан старт деятельности Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» - созданы первичные отделения движения на территории района. В результате в рамках деятельности движения дети разных возрастов имеют возможность проявить себя, участвуют в различных мероприятиях как на уровне нашего муниципалитета, так и за его пределами.

На федеральном уровне  разработан комплекс мер по совершенствованию военно-патриотического воспитания и системы подготовки  граждан Российской Федерации к военной службе. Военно-патриотическая составляющая будет усилена на всех уровнях образования -  от дошкольного до  высшего.  В школах округа традиционно проводятся  военно-спортивные игры: «Патриот», «Зарница», «Вперед, мальчишки!». В школах  - №1 с. Доброе  и  с. Крутое – функционируют кадетские классы. Военно-исторический клуб «Доблесть» занял 1-е место в  конкурсе патриотических клубов Липецкой области.

В память о героях-участниках боевых действий, в общеобразовательных организациях созданы парты Памяти, открыты мемориальные доски, оформлены стенды «Участники СВО». Уделяется  большое внимание  проведению очных встреч школьников с участниками СВО, других военных конфликтов. Организуется  работа по участию педагогов с воспитанниками в сборе гуманитарной помощи участникам  СВО, изготовлению  для  них  различных сувениров, подарков, написанию писем солдатам, с целью поддержания морального  духа  бойцов. Действуют тематические  музеи.  В 2023 году успешно состоялся смотр-конкурс школьных музеев совместно с представителями ветеранской организации.

В течение 2023 года в образовательных организациях, в рамках внеурочной деятельности, проводились занятия «Разговоры о важном»  для обучающихся 1-11 классов. Они  нацелены на формирование у  учеников ценностных установок, в числе которых-созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству.

Большое внимание уделяется профориентации школьников.

В нашем округе созданы и успешно функционируют профильные классы: медицинский класс- в школе №1 с. Доброе, аграрный - в школе с. Б. Хомутец и психолого-педагогический класс - в школе №2 с. Доброе, где также будет открываться и агрокласс. К открытию планируется и социально - экономический класс во второй Каликинской школе.

Постепенно в эту работу вовлекаются и другие образовательные организации. Осваивают рабочие специальности, пробуют проявить свои знания и навыки обучающиеся средней школы с. Панино, участвуя в конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы».  В 2023 этом году ученик школы занял 4 место в этом конкурсе, в номинации «Сварка».

В связи с тем, что 2 здания школ – в селах Ратчино и Махоново – признаны нуждающимися в капитальном ремонте, доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям обучения, снизилась  с 92,3% до 61,5%. Капитальный ремонт этих зданий будет проведен в 2026 году.

В результате  проведенных мероприятий большинство запланированных показателей исполнено на 100 и более процентов.

Летняя оздоровительная компания прошла в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации оздоровительных лагерей.

На отдых и оздоровление детей в 2022/2023 году из муниципального бюджета было выделено 5,3 млн. руб., что более уровня предыдущего  года на 65,6%.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 9,5 баллов.

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила10 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,9 балла.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

В результате исполнения муниципальной программы 2 «Обеспечение Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2025 годы» в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

В рамках Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского района на 2019-2025 годы» в 2023 году  мероприятия не финансировались.

Уровень снижения объемов потребления энергетических ресурсов составил 83%, что на уровне плана.

В рамках подпрограммы 2 «Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2019 – 2025 годы»:

- с целью поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, в течение отчетного периода реализован комплекс намеченных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- в целях сохранения протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализованы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных дорог.

На реализацию этих мероприятий из бюджетов всех уровней было выделено 391596,5 тыс.руб. Освоено было 386410,3 тыс.руб., что составляет 98,7%.

Всего в 2023 году в Добровском округе построено и капитально отремонтировано 32,5 км дорог, из них  25 км – в асфальтовом исполнении.

В этой связи большинство показателей, характеризующих степень выполнения подпрограммы,  достигли плановых значений:

Доля  протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляет 51% при плане 48%.

Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог в районе составила 74,5%, что на 0,1% ниже показателя 2022 года и на 0,5% выше  планового показателя. Это связано с большими объемами жилищного строительства в районе и увеличением общей протяженности улиц и проездов.

В рамках подпрограммы 3 «Обращение с отходами на территории Добровского муниципального района в 2019-2025 годах» в 2023 году были оборудованы 124  площадок накопления ТКО на сумму 907 тыс.руб.

На ликвидацию несанкционированных свалок было выделено 985 тыс.руб.

Показатель, характеризующий степень выполнения подпрограммы «Доля населения, охваченного системой обращения с отходами в общей численности населения» составила 99,8%, что соответствует запланированному значению.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение населения Добровского муниципального района жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2019-2025 годах» показатель подпрограммы – «Протяженность построенных и отремонтированных сетей водоснабжения» выполнен на 60%, т.е. было построено и реконструировано 1,8 км водопроводных сетей вместо 3 км запланированных. На эти цели было выделено 87 млн.руб., а фактически израсходовано 68,4 млн.руб.. или 78,6%.  Строительство и ремонт  и  сетей водоотведения на 2023 год не планировалось. 5 тыс руб. было израсходовано на создание схемы размещения контейнерных площадок.

254 тыс.руб. было выделено на содержание межпоселенческого кладбища.

На оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей участников СВО было выделено 2,5 млн.руб.

1,8 млн.руб.  – возмещение затрат, связанных с выносом участка газопровода высокого давления.

Всего на мероприятия данной подпрограммы было выделено 138,3 млн.руб., а израсходовано 85% - 117,5 млн.руб.

Неполное освоение денежных средств связано с экономией по торгам.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 531774,6 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований из районного бюджета составила 48,4% (148393,1/3065666,3х 100% = 48,4%).

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 9,2 балла.

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 0 баллов.

Контрольных событий в 2023 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 5,8 балла.

Вывод: муниципальная программа реализуется неэффективно.

В рамках муниципальной программы 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального района в 2019-2025 годах» финансировались мероприятия по гражданской обороне, защите территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности.

Индикатор программы: Готовность пунктов управления органов управления для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций выполнен на 70% (план – 70%).

Показатель задачи 1  Готовность пунктов  управления к работе составил 70% при плане в 70%. Степень достижения индикатора составила 100%.

Показатель 2 задачи 1 Обеспеченность техническими средствами автоматизированной системы центрального оповещения населения, запасами материально-технических средств составила 75% при запланированном значении 75%.

Показатель 3 задачи 1 Обеспеченность запасами материально-технических средств также составляет 75% при плане 75%.

Показатель 4 задачи 1 Оснащенность учебно-консультационных пунктов учебно-методической базой составил 75% при плане также 75%. Результативность реализации муниципальной программы оценивается в 100%.

В 2023 году на реализацию мероприятий программы из бюджета округа было выделено 1096,6 тыс.руб. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Средневзвешенная балльная оценка освоения средств бюджета округа составила 10 баллов.

Контрольных событий в 2023 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

В результате исполнения муниципальной программы 4 «Развитие экономики Добровского муниципального района на 2019-2025 годы» в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

1) в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2019-2025 годы» выполнялись следующие мероприятия:

- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

- обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для жителей района (оплата выполненных в рамках муниципального контракта работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам);

- финансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности.

Мероприятия по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам профинансированы   в сумме 217,2 тыс.руб. (100% от плана).

Обеспечение  доступности услуг пассажирского транспорта для жителей округа осуществляется на основе контрактной системы. Сумма оплаченных контрактов составила 19390,6 тыс.руб.

В 2022 году  в рамках подпрограммы 1 были выделены 100,4 тыс.руб. на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по приобретению подвижного состава  оплачены в сумме 2,7 млн. руб., что составляет 28% от первоначальных назначений. Неполное освоение средств связано с двухгодичным сроком контракта (2023-2024 годы).   Один автобус был оплачен и поставлен в 2023 году, а второй будет оплачен в 2024 году.

2) в рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка Добровского  муниципального района на 2019-2025 годы» осуществлялись следующие мероприятия:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовой обслуживание в сельских населенных пунктах на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района (приобретение автомобильного топлива);

- предоставление субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовой обслуживание в сельских населенных пунктах направленных на  оплату коммунальных услуг  стационарных торговых объектов, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью проживающего населения не более 300 человек;

предоставление субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовой обслуживание в сельских населенных пунктах направленных на  возмещение части затрат на приобретение холодильного огборудования. Не находившегося в эксплуатации, для предприятий розничной торговли, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью проживающего населения не более 300 человек;

- проведение ярмарок, выставок, конкурсов.

На эти цели было выделено из областного и районного бюджетов 818 тыс.руб., но освоено только 641,2 тыс.руб., или 78,4%.

Показателями достижения цели  муниципальной программы является достижение плановых значений целевых индикаторов.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 135% при плановом показателе 103%. В экономику района  удалось привлечь в  5  млрд. 629 млн. рублей бюджетных и частных инвестиций, что на 35% больше, чем в 2022 году. План по инвестициям был выполнен на 115,8%. На душу населения сумма инвестиций составила 209,6 тыс.руб.

В структуре инвестиций лидирующую позицию по-прежнему занимают вложения в жилищное строительство – 63,6%. Почти 1,5 млрд.руб. (или 26%) вложено в экономику нашими аграриями. Из них 550 млн.руб инвестировано в строительство маслоэкстракционного завода в селе Каликино. 6,3% занимает строительство и капитальный ремонт дорог. 3,6% вложено в строительство и реконструкцию социальных и коммунальных объектов.

Темп рост объёма отгруженной продукции составил 118,5% при плановом значении 105,0%. Этот показатель выше уровня 2022 года на 5,6%.

Темп роста налоговых поступлений составил 87% и оказался ниже запланированного показателя на 23,6%, и также ниже прошлогоднего уровня на 52,1%.

Темп  роста среднемесячной начисленной заработной платы в 2023 году составил 114,5%, что выше запланированного уровня на 8,5п.п., и  выше, чем в 2022 году – на 3,2 п.п

- Показатель роста оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями составил 118,5% (планировалось увеличение на уровне 105%);

-Количество вновь зарегистрированных субъектов  малого и среднего предпринимательства  к  плану увеличилось  на 35% и оказалось выше уровня 2022 года на 46 ед.

На 1 января 2024 года в районе осуществляют деятельность 760  субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 5,8% больше, чем на 01.01.2023 года.

На долю малого бизнеса приходится 6% всех вложенных инвестиций – 338,5 млн.рублей. В сфере малого бизнеса за год было создано 316 рабочих мест, что на 15,8% больше, чем в 2022 году.

На поддержку малого бизнеса Добровского района в 2023 году было выделено  82,4 млн.руб. бюджетных средств, что на 5%  меньше, чем в 2022 году. 5 человек  смогли воспользоваться грантовой поддержкой на общую сумму 34,6 млн.руб. (в 2022 году – 25,5 млн.руб.). По направлению «Агростартап» 1 человек получили финансовую помощь в размере 3 млн.рублей. 10 млн.руб. было выделено на открытие семейной фермы. 7,5 млн.руб. получил кооператив «Живое село» в виде гранта «Агротуризм». Впервые в 2023 году был получен грант на социальное предпринимательство в сумме 500 тыс.руб.

В рамках взаимодействия с областным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 18 наших предпринимателей смогли воспользоваться льготными кредитами на общую сумму 54,2 млн.руб., что более чем в 2 раза больше, чем в 2022 году.

-Объём выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами остался на уровне 2022 года, но оказался выше  запланированного уровня на 1,8%.

-Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса, составило 316, что на 41% выше планового показателя, и на 15,7% выше  уровня 2022 года.

-Такой показатель, как пробег  на внутримуниципальных маршрутах, увеличился на 23,2% к плану и на 0,2% к уровню 2020 года.

Товарооборот на 1 жителя на 38,4%  превысил плановое значение, но на 1,4% снизился по сравнению с предыдущим годом.

Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя снизился  на 4,3% по сравнению с 2022 годом, но оказался выше запланированного показателя на 6,4%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2025 годы»

-Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 42,1%, что выше запланированного показателя на 0,8 п.п., и выше  уровня   2021 года на 0,4 п.п.

-Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения ниже запланированного  на 7,8% и ниже   уровня 2021 года также на 7,8%. Это связано с возросшей численностью населения Добровского округа.

-  количество пайщиков сельскохозяйственных  кооперативов снизилось по сравнению с 2022 годом  на 31,4% - в связи с выходом граждан из членов кредитных кооперативов, и  ниже планового значения на 78,7%.

-В 2023 году было проведено 12 мероприятий в сфере развития и поддержки предпринимательства, что составило 100% от плана и от фактического показателя за 2022 год – 100%.

Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах оказалось выше планового значения на 22,4% и на 14,8% выше уровня 2022 года.

В рамках подпрограммы 2 «Развитее потребительского рынка Добровского муниципального района  на 2019-2024 годы»:

-Объём оборота розничной торговли на 1 жителя составил 285 тыс.руб., что больше планового показателя на 38,4%, но ниже   фактического за 2022 год на   1,3 %.

-Объём оказанных  бытовых услуг на 1 жителя  составил 6836,2 рублей с ростом к плану на 6,4%, а к уровню 2022 года  - ниже на 4,3%.%.

- Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания значительно превысил плановый показатель  - в 1,2 раза, и составило 42 объекта.

Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющим стационарной торговой сети, составил 77,8%, что выше  запланированного показателя  на 2,8% , и выше уровня 2022 года на 1,4 п.п.

В 2023 году на территории района проведено 3 областных розничных ярмарки.

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год освоено 23218,6 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 3592,6 тыс. руб., бюджета муниципального района – 19626 тыс.руб. Исполнение  муниципальной программы за счет средств бюджета округа  составило 93%.

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение следующих мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2025 годы» - 22577,42 тыс. рублей – 73,8% от годовых плановых назначений, в т.ч.:

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам– 217,2 тыс.руб. – 100% от годовых плановых назначений (за счет экономии по торгам).

На обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для жителей района  - 19390,6 тыс.руб. – 93,7% от плановых назначений (за счет экономии по торгам).

На приобретение пассажирского транспорта выделено 9564 тыс.руб. за счет казначейского кредита, а израсходовано 2869,2 тыс.руб., т.к. контракт заключен на 2 года – 2023-2024.

Кроме того финансировались мероприятия -  проведение обучающих семинаров, районных праздников, конкурсов и пр. в сумме 100,4 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 2 «Развитее потребительсткого рынка Добровского муниципального района  на 2019-2025 годы» - 641,2 тыс.руб – 78,4% от годовых плановых назначений.  Сумма выплачена в рамках реализации мероприятия:

-предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, на создание условий для обеспечения услугами торговли:

в том числе:

- на приобретение автомобильного топлива для доставки хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства в стационарные торговые объекты, расположенные в сельской местности , не являющихся административным центром муниципального района – 325,6 тыс.руб.;

- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, на приобретение холодильного оборудования – 266,3 тыс.руб.

- на оплату коммунальных услуг стационарных торговых объектов, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью населения не более 300 человек – 40 тыс.руб.

-финансирование затрат на проведение ярмарок, выставок, конкурсов – 9,4 тыс.руб.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 9,5 баллов.

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 8,8 баллов.

Контрольных событий в 2023 году не было (0 баллов).

Балльная оценка освоения средств бюджета округа составила 8 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 7,9 балла.

Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы 5 «Развитие системы эффективного муниципального управления Добровского муниципального района на 2018-2025 годы» решались задачи по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района. Всего было выделено  68470,7 тыс.руб. бюджетных средств, израсходовано – 64726,7 тыс.руб., что составляет 94,5% от плана, в том числе из областного бюджета – 9593,6 тыс.руб., из местного бюджета – 53324,5 тыс.руб.

Индикатор программы «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг» составил 89%, что на уровне запланированного показателя и превышает уровень 2022 года на 1 п.п.

Показатели программы:

1. Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального района к собственным доходам бюджета муниципалитета составил 19%, что на уровне планового показателя на  0,3 п.п. и выше уровня предшествующего года на 0,6%.

2.  Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, увеличилась на 5% по сравнению с 2022 годом и на уровне плана.

3. Уровень доходности от использования муниципального имущества составил 100% (при плане 100%), это на уровне плана.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Добровского муниципального района на 2018-2025 годы» финансировались мероприятия по обеспечению деятельности аппарата управления администрации района, повышению квалификации муниципальных служащих, приобретению услуг с использованием информационных правовых систем, а также по реализации областных законов по наделению различными государственными полномочиями органов местного самоуправления.

Доля информационно безопасных рабочих мест работников организации от общего количества рабочих мест составила 100% (при плане 100%).

Количество пользователей информационно-правовых систем составило 83, что на уровне 2022 года (при плане 83%).

Доля аттестованных рабочих мест по работе с персональными данными от общего количества указанных рабочих мест составила в 2023 году 90%, что больше уровня 2022 года на 1% и на уровне запланированного.

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации составила 9%, что ниже запланированного показателя на 15 п.п. и ниже уровня предыдущего года на 16%.

Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, составила 90%, что на 10% ниже запланированного показателя.

Увеличение доли рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, включенных в систему электронного документооборота, составило 70% (100% от плана), и на 10% выше уровня предыдущего года.

Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в т.ч. с использованием сети Интернет, составило 70%, что на уровне плана и на уровне 2022 года.

Всего подпрограмма профинансирована в 2022 году на 49762,7 тыс.руб., или на 96,8% от запланированной суммы.

Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.

За счет средств районного бюджета профинансированы  мероприятия  подпрограммы 2 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетногопроцесса в Добровском муниципальном районе на 2018-2025 годы»»  в сумме 11387,4 тыс.руб. Средства были направлены на разработку и корректировку долгосрочной бюджетной стратегии района, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства,  совершенствование организации исполнения районного бюджета, планирование и осуществление муниципальных заимствований района, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области и  муниципальных гарантий района.

Отчеты об исполнении  районного и консолидированного бюджета сформированы и представлены в установленные законодательством сроки.

Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану составило 96,1% при плане в 100%. Это ниже, чем в 2022 году на 21,9%.

Доля расходов районного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, составила 94%, что на 1% ниже, чем в 2022 году, но на уровне  запланированного значения.

По долговым обязательствам района просроченной задолженности  в течение года не допускалось.

В течение года не допускалась просроченная кредиторская задолженность.

В рамках подпрограммы профинансированы мероприятия из районного бюджета, направленные на  содержание отдела финансов администрации района, на оценку качества финансового менеджмента, на обслуживание муниципального долга.

В рамках подпрограммы 3 Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добровского муниципального района на 2018-2025 годы» из районного бюджета было выделено  5684,5 тыс.руб.,  средства освоены на 63% (в результате экономии по торгам).

В результате проведения землеустроительных работ по формированию земельных участков повысилась доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, достигло 100%  (при плане 100%).

Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС, от общего числа граждан, поставленных на учет, составила 88% (при плане 100%).

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила 100% (при плане 100%).

Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, составила 10% при плане 15%, что на 9 п.п. выше уровня 2022 года.

Удельный вес объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов составил 100%, что соответствует запланированному показателю и уровню 2022 года.

Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом составляет 112%, при плане 100%.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Добровского муниципального района составляет 87%, это на уровне плана и на уровне предыдущего года.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 9,2 балла.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 8,9 балла.

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 10 баллов.

Контрольных событий в 2023 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,4 балла.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

В рамках муниципальной программы 6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального района на 2016-2025  годы»  в 2023 году  проведены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт здания администрации Добровского района на сумму 798,7 тыс.руб.;

2.  Строительство многофункционального центра – 9683,3 тыс.руб.

3. Капитальный ремонт здания МБУК «Добровский межпоселенческий дом культуры» -53186,9 тыс.руб.

4. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма жилых помещений в с.Каликино – 50850,9 тыс.руб.

5. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма жилых помещений в с Махоново – 20110 тыс.руб.

6. Строительство всесезонной ледовой арены с трибуной на 100 мест в с.Доброе – 2751,4 тыс.руб.

7.Создание векторной модели генерального плана и правил землепользования и застройки в целях внесения в ГИСОГД – 210,4 тыс.руб.

8.Выполнение инженерных изысканий на объекте «Строительство многоквартирного жилого дома в с.Доброе»  - 272,5 тыс.руб.

Общая сумма финансирования составила 137864,1 тыс.руб. включая внебюджетные средства  - 12738,3 тыс.руб., что составляет 69,7,7% от выделенного финансирования.  Неосвоение денежных средств обусловлено переходящими на 2024 год контрактами и экономией по торгам.

Индикатор программы «Комплексный индекс качества жизни населения» составил 104,7%, что выше запланированного показателя на 0,2% и выше уровня 2022 года на 0,7%.

Показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органом власти по развитию социальной инфраструктуры района» составил 98%, что на 1% выше предыдущего года и на уровне  запланированного показателя.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Балльная оценка освоения средств районного бюджета составила 10 баллов.

Контрольных событий в 2023 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

В рамках муниципальной программы 7 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2019-2025 годы)» финансировались  мероприятия по оказанию поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории; по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц; а также мероприятия, направленные на развитие социальной активности, гражданской культуры населения района.

Индикатор программы: Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района, составил 14 ед. при плане также 14 ед.

Показатель 1 задачи 1: Удельный вес жителей района, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации района составил 20%, что соответствует запланированному показателю.

Показатель 2 задачи 1: Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, составил 9 ед, при плане 9.

Показатель 1 задачи 2: Удельный вес жителей района, информированных о деятельности СО НКО составил 33%, что также на уровне плана 33%.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 502,9 тыс.руб. бюджетных средств, из них привлечено из областного бюджета 102,9 тыс.руб., остальные 400 тыс.руб. – средства местного бюджета. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100% (502,9:502,9 х 100 = 100%).

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.

Контрольных событий в 2023 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Муниципальная программа 8 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального района на 2019-2025 годы»  включает в себя мероприятия, направленные на  формирование у населения духовности, нравственности, здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе, укрепление института семьи, повышение рождаемости, снижение смертности, улучшение качества жизни граждан, рост ее продолжительности, создание условий для самореализации личности.          Общая сумма финансирования указанных мероприятий в 2023 году из бюджетов всех уровней составила 5865,5 тыс. рублей, или 100% от запланированных сумм. Из них 4850 тыс.руб. – содержание и эксплуатация ФОК «Добрыня» и 1015,5 тыс. руб. – на проведение мероприятий, направленных на приобщение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В результате реализации мероприятий по приобщению жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, возросла до 53,7% при запланированном уровне в 53,7%. В 2022 году этот показатель составлял 52,6%.

Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, увеличилось до 1080 (в 2022 году –  было 1022 человек) при запланированном показателе 1080 человек. 15 жителей округа приняли участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней при плане 15 человек  (в 2022 году – 12 чел.).

Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде (от общего количества населения), составил 52%, что на уровне  запланированного показателя на 2% и выше  уровня 2022 года.

В целом по программе полнота использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.

Контрольных событий в 2023 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Мероприятия Программы  9 «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном районе»  были направлены на осуществление деятельности 17 досуговых центров культуры, 2-х сельских клубов, детской школы искусств, Добровской централизованной библиотечной системы, включающей 27 библиотек, центральную районную библиотеку и 2 детских отдела.

Главная задача учреждений культуры создание качественного, полезного, разнообразного и интересного досуга для всех категорий населения. В социальных сетях на страничках учреждений  размещаются мастер-классы, видеоконцерты, видеофестивали, онлайн-экскурсы, флешмобы, проведение онлайн-викторин и конкурсов. Культурно-просветительских мероприятий –  в 2023 году  - 1477  (книжные выставки, литературные вечера, уроки здоровья, часы познания, викторины, квесты, заседания клубов по интересам)

В  2023 году  библиотеки провели много мероприятий для детей, молодежи и взрослых. Тематика мероприятий  разнообразная.

В прошедшем году произошло событие, которого ждали много лет – был отремонтирован Добровский межпоселенческий дом культуры. Был обновлен фасад здания, его внутреннее убранство, закуплена новая мебель, проекционный экран, одежда сцены. Сумма финансирования всех мероприятий составила 47 млн.рублей. В 2023 году начался капитальный ремонт еще одного сельского дома культуры – в селе Каликино, который будет  завершен в 2024 году.

Все условия для культурного развития созданы. Самые впечатляющие достижения наших талантов: дипломами 1 степени награждены Поройский танцевальный коллектив «Ажур» и фольклорная группа «Перепелочки» за участие в конкурсе-фестивале «Озарение» г.Санкт-Петербург, вокальная группа «Микс» и народный хор Добровского МДК за участие международном конкурсе «Жар-Птица России» (г. г.Санкт-Петербург).

Также из областного бюджета выделены субсидии: на приобретение книг для централизованной библиотечной системы – 323,3 тыс. руб.; на переподготовку кадров – 18,7 тыс. руб. 128,4 тыс. руб. были направлены на укрепление единства российской нации,  социальной и культурной адаптации

и интеграции мигрантов в общестенное пространство Добровского округа.

В  отчётном периоде оказано платных услуг населению на сумму

1 602 700,00  рублей, проведено 856 платных мероприятий, их посетило 42452 человек.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства  составляет в целом по району 41 559  руб. Сокращение штатной численности не допущено.

Показатель «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и в работе любительских объединений», составил 396%, что на уровне планового показателя, но на 1 п.п. больше уровня 2022 года.

Количество учащихся музыкальной школы составило 366 человек, что на 11 человек превышает уровень предыдущего года и на уровне плана.

Количество новых книжных поступлений на 1 жителя осталось на уровне предыдущего года.

Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию,  составила 10 %, что соответствует плану.

Средняя заработная плата работников культуры достигла уровня средней заработной платы по региону.

Уровень толерантного отношения к представителям других национальностей за 2023 год он составил 84%, что соответствует запланированному показателю.

Всего финансирование программы составило 42148,7 тыс.руб., что составляет 99,4% от плана.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.

Контрольных событий в 2023 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального района на 2017-2025 годы» разработана в целях совершенствования системы защищенности населения Добровского муниципального округа от террористических актов и экстремистских проявлений.

Терроризм и экстремизм представляют реальную угрозу общественной безопасности и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную и политическую напряженность в обществе.

Терроризм создает прецеденты активного неповиновения и силового противостояния власти, ударяет по экономике, снижает инвестиционную привлекательность района, ухудшает его имидж, снижает поток  туристов и т.д.

В Добровском муниципальном округе Липецкой области за последние пять лет не было допущено террористических и экстремистских проявлений, однако сохраняется угроза совершения террористических актов и иных экстремистских проявлений.

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет антитеррористическая комиссия Добровского муниципального округа.

В 2023 году все целевые индикаторы и показатели программы были выполнены на 100%.

Основным направлением расходов программы стало финансирование мероприятия по  оборудованию системами обеспечения безопасности объектов инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей: площадей, улиц, перекрестков и прочих (в т.ч. сегментов АПК «Безопасный город»).

Всего финансирование программы составило в 2023 году составило 1800 тыс.руб., что составляет 87,9% от плановых назначений.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Балльная оценка освоения средств  бюджета округа  составила 8 баллов.

Контрольных событий в 2023 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,4 баллов.

Вывод:  муниципальная программа реализуется эффективно.

____________________________________________________________

Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей формуле:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС, где:

Э - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Пгп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной й программы;

Ппп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы;

ОБС - балльная оценка освоения средств районного бюджета;

КС - средневзвешенная балльная оценка наступления и достижения значений контрольных событий.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

если итоговая оценка составляет восемь баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие образования  Добровского  муниципального  района

в 2017-2025 годах»

за 2023 год

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индикатор 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности воспитанников ДОУ, обучающихся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования к численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в районе),% | 89 | 89 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций ,% | 57 | 61,5 | 107,9 |
| 3 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18- лет, проживающих на территории района | 80,3 | 83,07 | 103,4 |
| 4 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1: Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества обучающихся образовательных организаций ,% | 99,0 | 100 | 101,0 |
| 5 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1: Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями, % | 98 | 98 | 100 |
| 6 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1: Доля обучающихся в образовательных организациях по программам ФГОС общего образования в общей численности населения, % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Показатель 1.1 задачи 2 подпрограммы 1: Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных организаций общего образования района, % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1: Доля образовательных организаций, использующих в учебном процессе дистанционные технологии, от общего количества образовательных организаций, % | 30 | 30 | 100 |
| 9 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1: Доля обучающихся, подвозимых в общеобразовательные организации школьным автотранспортом, соответствующим ГОСТу, от общего количества обучающихся, подвозимых о общеобразовательные организации, % | 28,4 | 35 | 123,2 |
| 10 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1: Доля детей 3-7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3-7 лет, проживающих в районе, % | 100 | 100 | 110 |
| 11 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1: Охват детей дошкольным образованием (от 0 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих в районе, % | 57,4 | 61,6 | 107,3 |
| 12 | Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 1: Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе, % | 574 | 577 | 100,5 |
| 13 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1: Доля детей – победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, % | 28 | 38 | 135,7 |
| 14 | Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 1: Доля учащихся, занятых в научно-исследовательской работе и участвующих в конкурсах, от общего количества учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, % | 67 | 68 | 101,5 |
| 15 | Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 1: Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 23 | 33 | 143,5 |
| 16 | Показатель 2 задачи 5 подпрограммы 1: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, % | 99,2 | 99,3 | 100,1 |
| 17 | Показатель 3 задачи 5 подпрограммы 1: Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона, % | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Показатель 4 задачи 5 подпрограммы 1: Отношение средней зарплаты педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе, % | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Показатель 5 задачи 5 подпрограммы 1: Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону % | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Показатель 6 задачи 5 подпрограммы 1: Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по переходу на технологии «бережливого производства», от общей численности образовательных организаций | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Показатель 7 задачи 5 подпрограммы 1: Доля образовательных организаций дошкольного и общего образования, реализующих проекты, связанные с инновациями в образовании | 10 | 18 | 180,0 |
| 22 | Показатель 8 задачи 5 подпрограммы 1: Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям воздушно-теплового режима, водоснабжения и канализации | 90 | 100 | 111,1 |
| 23 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Доля детей школьного возраста до 17 лет включительно, обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях района, % | 60 | 70 | 116,7 |
| 24 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 95 | 95 | 100,0 |
| 25 | Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертитфикатов персонифицированного финансирования | 5 | 5 | 100,0 |
| 26 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Доля детей школьного возраста до 17 лет включительно, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в профильных лагерных сменах, от общего количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха, % | 60 | 60 | 100,0 |
| 27 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: Доля педагогических работников, принявших участие в фестивалях, смотрах, акциях и использующих в своей работе современные методы и технологии в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общего количества педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, % | 43 | 45 | 104,7 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=50:5=10 баллов

- Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=210:22=9,5 баллов

- Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 191392,7/197854,9 х 100 = 96,7% (10 баллов)

4. Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов

5. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х10+0,24х9,5+0,3х10+0,1х0=8,9 балла

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Обеспечение населения

Добровского  муниципального  района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2025 годы"

за 2023 год

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор подпрограммы 1 Удовлетворенность населения Добровского района уровнем предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства,% | 89 | 89 | 100,0 |
| 5 | Показатель 1 задачи 1 Снижение объемов потребления энергетических ресурсов (к уровню 2018 года),% | 83 | 83 | 100,0 |
| 3 | Показатель 1 задачи 2 Доля протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, % | 48 | 51 | 106,3 |
| 4 | Показатель 1 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных навалов мусора, ед. | 47 | 47 | 100,0 |
| 5 | Показатель 1 задачи 4 Охват населения коммунальными услугами, % | 92 | 93 | 101,1 |
| 6 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Снижение потребления электроэнергии (к уровню 2018 года),% | 75 | 75 | 100,0 |
| 7 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Количество замененных счетчиков, шт. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Количество переведенных на индивидуальное газовое отопление жилых домов, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Количество замененных ламп накаливания, шт. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Количество модернизированных систем теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог,% | 74,0 | 74,5 | 100,7 |
| 12 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность построенных дорог, км | 12,0 | 10,9 | 90,8 |
| 13 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность отремонтированных дорог, км | 10,0 | 19,8 | 198,0 |
| 14 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой обращения с отходами в общей численности населения района | 99,8 | 99,8 | 100,0 |
| 15 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Количество приобретенных контейнеров, шт. | 98 | 122 | 124,5 |
| 16 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3 Количество созданных схем размещения отходов, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 17 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Протяженность построенных сетей водоснабжения, км | 3,0 | 1,8 | 60,0 |
| 18 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Протяженность построенных сетей водоотведения, км | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4 Протяженность построенного газопровода, км | 0 | 11,5 | 100,0 |
| 20 | Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4 Количество отремонтированных муниципальных квартир, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 4 Количество приобретенных квартир, ед. | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 4 Уровень удовлетворенности содержанием мест захоронения, % | 92 | 92 | 100,0 |
| 23 | Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 4 Количество отремонтированных помещений, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 4 Количество построенных водозаборов, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 4 Протяженность строительства сети водоснабжения по ул. Полевая с.Панино (СТИМУЛ) | 0 | 0 | 0 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=50:5=10 баллов

- Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=183:20=9,2 баллов

- Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 148393,1/306566,3 х 100 = 48,4% (0 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов)

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х10+0,24х9,2+0,3х0+0,1х0=5,8 балла

Вывод: муниципальная программа реализуется неэффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Добровского  муниципального  на 2019-2025 годы"

за 2023 год

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор подпрограммы 1 Готовность пунктов управления органов управления для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций, % | 75 | 75 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 Готовность пунктов управления к работе, % | 75 | 75 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 Обеспеченность техническими средствами автоматизированной системы центрального оповещения населения, запасами материально-технических средств, % | 75 | 75 | 100 |
| 4 | Показатель 3 задачи 1 Обеспеченность запасами материально-технических средств,% | 75 | 75 | 100 |
| 5 | Показатель 4 задачи 1 Оснащеннность учебно-консультационных пунктов учебно-методической базой, % | 75 | 75 | 100 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=50:5=10 баллов

- Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 1096,6/1096,6 х 100 = 100% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов)

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36 +0,24) х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Развитие экономики

Добровского  муниципального  района Липецкой области

на 2019-2025 годы"

за 2023 год

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор 1 Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), % | 103,0 | 135,0 | 131,1 |
| 2 | Индикатор 2 Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг),% | 105,0 | 118,5 | 112,9 |
| 3 | Индикатор 3 Темп роста налоговых поступлений,% | 110,6 | 87,0 | 78,7 |
| 4 | Индикатор 4 Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям,% | 106,0 | 114,5 | 108,0 |
| 5 | Показатель 1 задачи 1 Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями ,% | 105,0 | 118,5 | 112,9 |
| 6 | Показатель 2 задачи 1 Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы | 126 | 170 | 134,9 |
| 7 | Показатель 3 задачи 1 Объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, тыс.руб. | 33000 | 33600 | 101,8 |
| 8 | Показатель 4 задачи 1 Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса | 224 | 316 | 141,1 |
| 9 | Показатель 5 задачи 1 Пробег на внутримуниципальных маршрутах, тыс.км | 325 | 400,4 | 123,2 |
| 10 | Показатель 1 задачи 2 Товарооборот на 1 жителя, тыс.руб. | 205,9 | 285 | 138,4 |
| 11 | Показатель 2 задачи 2 Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя, руб. | 6428 | 6836,2 | 106,3 |
| 12 | Индикатор 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций,% | 41,3 | 42,1 | 101,9 |
| 13 | Индикатор 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения | 30,7 | 28,3 | 92,2 |
| 14 | Показатель 1 задачи 2. Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов | 11200 | 2384 | 21,3 |
| 15 | Показатель 1 задачи 3. Количество проведенных праздничных мероприятий, обучающих семинаров, совещаний, конкурсов конференций и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности | 12 | 12 | 100,0 |
| 16 | Показатель 1 задачи 4. Количество перевезенных пассажиров на внутримунииципальных маршрутах, тыс.чел. | 117 | 143,2 | 122,4 |
| 17 | Индикатор 1. Объем оборота розничной торговли на 1 жителя, тыс.руб. | 205,9 | 285,0 | 138,4 |
| 18 | Индикатор 2. Объем бытовых услуг на 1 жителя, руб. | 6428 | 6836,2 | 106,4 |
| 19 | Показатель 1 задачи 1. Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. | 35 | 42 | 120,0 |
| 20 | Показатель 2 задачи 1. Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети,% | 75 | 77,8 | 103,7 |
| 21 | Показатель 2 задачи 1.Количество проведенных ярмарок, выставок, конкурсов | 3 | 3 | 100,0 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=105:11=9,5 баллов

- Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=88:10=8,8 балла

- Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 19626/21101,6х 100 = 93% (8 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов)

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х9,5+0,24х8,8+0,3х8+0,1х0=7,9 балла

Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Развитие системы эффективного муниципального управления

В Добровском  муниципальном  районе  на 2018-2025 годы"

за 2023 год

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор 1: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, % | 89 | 89 | 100,0 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к собственным доходам бюджета муниципалитета, % | 18,5 | 15,0 | 81,1 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в муниципальном виде, % | 95 | 95 | 100,0 |
| 4 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, % | 100 | 96,1 | 96,1 |
| 5 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Уровень доходности от использования имущества муниципалитета, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 6 | Индикатор 1 подпрограммы 1: Доля информационно-безопасных рабочих мест работников организации от общего количества рабочих мест, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 7 | Индикатор 2 подпрограммы 1: Количество пользователей информационно-правовых систем, чел. | 83 | 83 | 100,0 |
| 8 | Индикатор 3 подпрограммы 1: Доля аттестованных рабочих мест по работе с персональными данными от общего количества указанных рабочих мест, % | 90 | 90 | 100,0 |
| 9 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, % | 24 | 9 | 37,5 |
| 10 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1: Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, % | 100 | 90 | 90,0 |
| 11 | Показатель 2 задачи 2: Увеличение доли рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, включенных в систему электронного документооборота | 70 | 70 | 100,0 |
| 12 | Показатель 3 задачи 2 Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет | 70 | 70 | 100,0 |
| 13 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, % | 100 | 96,1 | 96,1 |
| 14 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, % | 94 | 94 | 102,2 |
| 15 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 : Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета, балл | 1,24 | 1,24 | 100,0 |
| 16 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 : Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета, % | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2: Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета, % | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Индикатор 1 подпрограммы 3: Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, % | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Индикатор 2 подпрограммы 3 Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС. в т.ч. граждан, имеющих 3-х и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет, % | 100 | 88,0 | 88,0 |
| 20 | Индикатор 3 подпрограммы 3: Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 21 | Индикатор 4 подпрограммы 3: Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, % | 15 | 10 | 66,7 |
| 22 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Удельный вес объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 23 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3: Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом, % | 100 | 112 | 112,0 |
| 24 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Добровского района, % | 87 | 87 | 100,0 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=46:5=9,2 баллов

- Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=169:19=8,9 балла

- Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 53324,5/54948,9 х 100 = 97% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов)

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х9,2+0,24х8,9+0,3х10+0,1х0=8,4 балла

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального   района

на 2016-2025 годы"

за 2023 год

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор 1 Комплексный индекс качества жизни населения, % | 104,5 | 104,7 | 100,2 |
| 4 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удовлетворенность населения деятельностью органов власти по развитию социальной инфраструктуры района, % | 98 | 98 | 100,0 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=20:2=10 баллов

2.Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 46603,4/50085,6 х 100 = 93% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов)

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э=( 0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском районе (2019-2025 годы)"

за 2023 год

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района, ед. | 14 | 14 | 100,0 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 Удельный вес жителей района, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации Добровского района,% | 20 | 20 | 100,0 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, ед. | 9 | 9 | 100,0 |
| 4 | Показатель 1 задачи 2 Удельный вес жителей района, информированных о деятельности СО НКО, % | 33 | 33 | 100,0 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=40:4=10 баллов

- Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 400/400 х 100 = 100% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов)

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Духовно-нравственное и физическое развитие населения Добровского муниципального района на 2019-2025 годы»

за 2023 год

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индикатор 1: Доля молодёжи, удовлетворённая условиями для самореализации личности,% | 63 | 63 | 100 |
| 2 | Индикатор 2: Доля населения, систематически занимающаяся ФК и С,% | 53,7 | 53,7 | 100,0 |
| 3 | Показатель 1 задачи 1: Количество населения, систематически занимающегося ФК и С, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья, чел. | 11348 | 11348 | 100,0 |
| 4 | Показатель 2 задачи 1: Доля детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спором, от общей численности детей молодежи, % | 82,3 | 82,3 | 100,0 |
| 5 | Показатель 3 задачи 1: Доля граждан среднего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан среднего возраста, % | 56,5 | 56,5 | 100,0 |
| 6 | Показатель 4 задачи 1: Доля граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста, % | 10,7 | 10,7 | 100,0 |
| 7 | Показатель 5 задачи 1: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из ЕПС | 131 | 131 | 100,0 |
| 8 | Показатель 1 задачи 2: Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания. | 1080 | 1080 | 100,0 |
| 9 | Показатель 2 задачи 2: Кол-во населения, принявшего участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня | 15 | 15 | 100,0 |
| 10 | Показатель 1 задачи 3: Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде (от общего количества населения),% | 52 | 52 | 100,0 |
| 11 | Показатель 2 задачи 3: Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодёжи и поддержку талантливой молодёжи. | 591 | 591 | 100,0 |
| 12 | Показатель 3 задачи 3: Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов. | 481 | 481 | 100,0 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=120:12=10 баллов

- Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 5650/5650 х 100 = 100% (10 баллов)

3.Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов)

4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36 +0,24) х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела  Добровского муниципального района»

за 2023 год

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индикатор: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений,% | 396 | 396 | 100,0 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1: Количество новых книжных поступлений на 1 жителя района | 0,27 | 0,27 | 100,0 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1: Книговыдача читателям | 480600 | 480600 | 100,0 |
| 4 | Показатель 1 задачи 2: Количество учащихся в МБОУ ДОД детская музыкальная школа. | 366 | 366 | 100,0 |
| 5 | Показатель 2 задачи 2: Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку,% | 10 | 10 | 100,0 |
| 6 | Показатель 3 задачи 2: Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры, % к средней заработной плате по региону | 100 | 100 | 100,0 |
| 7 | Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, % | 84 | 84 | 100,0 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=70:7=10 баллов

- Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 41733,1/41985,6 х 100 = 100% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов)

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация

последствий проявления терроризма и экстремизма

на территории Добровского  муниципального

на 2017-2025 годы"

за 2023 год

- Расчет результативности

(степени  достижения запланированных индикаторов и показателей)

| № п/п | Индикаторы, показатели | Установленное целевое значение индикатора и показателя TNi | Фактическое значение индикатора и показателя Tfi | Степень достижения индикатора, показателя Ei= Tfi / TNi х 100 или Ei= TNi / Tfi х 100 (при положительной динамике снижения значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор программы Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан, % | 55 | 55 | 100 |
| 3 | Показатель 1 задачи 1 Количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности | 14 | 14 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 2 Доля муниципальных учреждений, мест массового пребывания людей (объектов террористических посягательств), оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности муниципальных учреждений, мест массового пребывания людей (объектов террористических посягательств),% | 30 | 30 | 100 |

1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы:

Пгп=30:3=10 баллов

- Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100,

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 1800,0/2047,8 х 100 = 87,9% (8 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2023 году не было (0 баллов)

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э=(0,36+0,24)х10+0,3х8+0,1х0=8,4 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.