Приложение 

к постановлению администрации

Добровского муниципального округа 

от  29.03.2025г. № 286
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.
            На основании Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ  Добровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Добровского муниципального района от 02.10.2023г. № 631, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году.

            Реализация муниципальных программ в течение отчетного периода проводилась в строгом соответствии с утвержденными мероприятиями, финансирование которых производилось своевременно в пределах бюджетных ассигнований. В результате этого большинство запланированных целей, индикаторов и показателей муниципальных программ были достигнуты, что говорит об эффективном использовании бюджетных средств. 

В течение года осуществлялся контроль за ходом исполнения муниципальных программ на основании отчетов ответственных исполнителей, которые предоставлялись своевременно.
            В 2024 году в районе реализовывались 10 муниципальных программ с 14 подпрограммами, а именно:
            1) Муниципальная программа 1 «Развитие образования Добровского муниципального округа Липецкой области  в 2024-2027 годах":
- подпрограмма 1 «Ресурсное обеспечение развития дошкольного, общего и дополнительного образова6ния Добровского муниципального округа Липецкой области в 2024-2027 годах»;
- подпрограмма 2 «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время».

2) Муниципальная программа 2 «Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ  на  2024-2027 годы»:

             - подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»;

             - подпрограмма 2 «Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»;
             - подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»;

             - подпрограмма 4 «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство  на 2024-2027 годы».
             3) Муниципальная программа 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Добровского  муниципального округа на 2024-202 годы":
- подпрограмма 1 «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения  и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2024-2027 годы»;
- подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы».

4) Муниципальная программа 4 «Развитие экономики Добровского муниципального округа Липецкой области  на 2024-2027 годы»


- подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»;

- подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Добровского  муниципального округа на 2024-2027 годы»;

- подпрограмма 3 «Развитие международных связей и социально-экономического сотрудничества Добровского муниципального округа с Могилевским районом Могилевской области Республики Беларусь на 2024-2027 годы».

5) Муниципальная программа 5 «Развитие системы эффективного муниципального управления  администрации  Добровского муниципального округа  на 2024-2027 годы»":

             -  подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности администрации Добровского муниципального округа  на 2024-2027годы";
- подпрограмма 2 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы».
            - подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками в Добровском муниципальном районе на 2024-2027 годы».

6) Муниципальная программа 6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа на 2025-2027 годы».

7) Муниципальная программа 7 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском муниципальном округе (2024-2027 годы)»
           8) Муниципальная программа 8 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы";

            9) Муниципальная программа 9  "Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»;
10)  Муниципальная программа 10  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы».
Муниципальная программа 1 «Развитие образования Добровского муниципального округа Липецкой области в 2024-2027 годах»  направлена на повышение доступности и качества образования, приведение системы образования в соответствие с перспективными потребностями социально-экономического комплекса Добровского муниципального округа. О степени ее выполнения свидетельствует целевой индикатор:
Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности  воспитанников ДОУ, обучающихся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования к численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в округе) – 88%, что выше запланированного показателя (86%) и на 2 п.п.
За период реализации программы «Развитие образования Добровского муниципального округа Липецкой области в 2024-2027 годах» удалось создать  оптимальную сеть образовательных организаций, которая способна обеспечить стабильное функционирование системы образования и создать предпосылки для ее дальнейшего развития. Ведущим механизмом стимулирования системных изменений в образовании в проектах и программах модернизации образования стало внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат.
На программу «Развитие образования Добровского муниципального  округа Липецкой области в  2024 – 2027 годах» в 2024 году было направлено 879919,9 тыс. рублей, или  93,2% от плана, в т.ч. из средств федерального бюджета поступило 39161,0 тыс.руб., из областного бюджета – 532581,5 тыс.руб., из местного бюджета – 293107,4 тыс.руб. Из внебюджетных источников поступило 23116,1 тыс.руб.  Исполнение мероприятий программы  позволило создать современные условия практически во всех образовательных учреждениях, обеспечить доступность образовательных услуг, повысить заработную плату педагогам.
Отдел образования администрации округа осуществляет координацию деятельности, находящихся в его ведении 29 муниципальных образовательных учреждений:
дошкольные образовательные учреждения - 14 ед. (48,27 % от общего количества муниципальных образовательных учреждений),

общеобразовательные учреждения - 13 ед.(44,82 %);

учреждения дополнительного образования детей -  2 ед.(6,89 %).

С сентября 2024 года для обучающихся 10-11 классов введен курс внеурочной деятельности «Семьеведение», который будет направлен на популяризацию семейных ценностей и формирование здорового нравственного климата в российских семьях

В системе образования округа построение единого воспитательного пространства начинается в дошкольных организациях.  Численность воспитанников ДОУ в 2024 году – 857. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, дошкольников стало больше на 23 человека. На территории Добровского округа обеспечена 100% доступность дошкольного образования, в том числе, для детей раннего возраста от 1 до 3 лет. 

   В   рамках внеурочной деятельности,  во всех школах округа  осуществляется реализация цикла классных часов «Разговоры о важном», на которых обсуждаются   вопросы, связанные с  патриотизмом, нравственным воспитанием, защитой экологии, значимыми историческими событиями

В течение 2 лет в Добровском округе успешно ведет работу  основанное по инициативе Президента Российское движение детей и молодежи «Движение первых», первичные отделения которого созданы в каждой школе. Реализуется данное направление через организацию и проведение школьных и  муниципальных массовых мероприятий: конкурсов, праздников, фестивалей, концертных и творческих программ, выставок; участие в региональных событиях,  уход за воинскими захоронениями, шефская помощь в решении бытовых вопросов   ветеранам,   престарелым людям. 
Эффективная и результативная работа с талантливыми и  одаренными школьниками, несомненно, является  очевидным показателем  качества деятельности муниципальной системы образования. И не менее важными являются результаты государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестации проводится в рамках «Закона об образовании»  и поэтому наша задача состоит не только в  исполнении законодательства, но и  использовании его результатов как действенного инструмента повышения качества образования. Именно здесь лежит оценка как труда учителя, так и усилий, приложенных самим учеником. На территории округа среднее общее образование в 2023-2024 учебном году получили 88 выпускников,  85  из них имеют аттестаты о среднем общем образовании, 3 будут пересдавать неудовлетворительные результаты в сентябре. Из 88 выпускников - 13 награждены медалями «За особые успехи в обучении»:10 медалей 1 степени(золото) и 3 медали 2 степени(серебро).  Приведенная статистика успешности   стабильна на протяжении последних 3 лет.

В результате  проведенных мероприятий большинство запланированных показателей исполнено на 100 и более процентов. 
Сохранению и укреплению здоровья детей, привитию навыков ЗОЖ, обеспечению организованного досуга, занятости детей в летний период способствует  проведение летней оздоровительной кампании. В июне текущего года на базе всех школ функционировали лагеря с дневным пребыванием, палаточные,  лагеря труда и отдыха, в которых оздоровились 810 школьников. (В лагерях с дневным пребыванием -750 школьников, палаточных и лагерях труда   и отдыха - по 60 человек).
На отдых и оздоровление детей в 2023/2024 году из муниципального бюджета было выделено 4,6 млн. руб., что меньше уровня предыдущего  года на 13,2%. 
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 9,5 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила10 баллов.
Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,9 балла.
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

 В результате исполнения муниципальной программы 2 «Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ  на  2024-2027 годы» в 2024 году реализованы следующие мероприятия:
В рамках Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Добровском муниципальном  округе на 2024-2027 годы» в 2024 году  был произведен ремонт котла и установлен газовый счетчик в школе №1 с.Доброе.  
Уровень снижения объемов потребления энергетических ресурсов составил 83%, что на уровне плана. 
В рамках подпрограммы 2 «Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»:

- с целью поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значе​ния на уровне, соответствующем категории дороги, в течение отчетного периода реализован комплекс намеченных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- в целях увеличения протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализованы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных дорог.

На реализацию этих мероприятий из бюджетов всех уровней было выделено 280417,6 тыс.руб. Освоено было 287792 тыс.руб., что составляет 97,4%. 
Всего в 2024 году было построено и реконструировано 21,5 км дорог, из них 18 км  в асфальтовом исполнении.  Более 11 млн.руб. израсходовано на содержание дорог. В этой связи большинство показателей, характеризующих степень выполнения подпрограммы,  достигли плановых значений:
Доля  протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляет 52,4% при плане 52%. Рост за год составил 1,4%.
Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог в районе составила 79,6%, что на 5,1% выше показателя 2023 года и на 5,6% выше  планового показателя. Это связано с большими объемами жилищного строительства в районе и увеличением общей протяженности улиц и проездов.
В рамках подпрограммы 3 «Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» в 2024 году  было приобретено 237 контейнеров ТБО на сумму 2,3 млн.руб. Кроме того были приобретены и установлены 12 контейнерных площадок на сумму 392 тыс.руб. На ликвидацию несанкционированных свалок было потрачено 1,2 млн.руб.
Показатель, характеризующий степень выполнения подпрограммы «Доля населения, охваченного системой обращения с отходами в общей численности населения» составила 99,8%, что выше планового  значения на 0,1%  и на уровне 2023 года..
В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой, услугами ЖКХ, благоустройство на  2024-2027 годы» показатель подпрограммы – «Протяженность построенных сетей водоснабжения» выполнен на 100%, т.е. было построено  2,5 км водопроводных. Кроме того было капитально отремонтировано 17,8км водопроводных сетей. На эти цели было выделено 115,3 млн.руб., а фактически израсходовано 106,3 млн.руб.. или 92,2%. 
54,6 млн.руб. было выделено на строительство водозабора.

Началось возведение системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями. На эти цели было израсходовано 348,5 млн.руб., из них 257,3 млн.руб. – средства федерального бюджета и 13,5 млн.руб. – средства областного бюджета, выделенные в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках этой же программы была произведена покупка жилых домов для предоставления их по договорам социального найма в сумме 40,4 млн.руб. Из них 30,8 – средства федерального бюджета, 1,6 млн.руб. – средства областного бюджета и 8,1 млн.руб. – средства муниципалитета.
533,8 тыс.руб. было выделено на содержание межпоселенческого кладбища.

48,2 млн.руб. было выделено на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории округа: это расходы на уличное освещение, озеленение территории, вывоз ТКО, содержание памятников и др.

На обустройство спортивных и детских игровых площадок, мест отдыха, парков и пешеходных зон было выделено 13,2 млн.руб.

На оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей участников СВО было выделено 9,8 млн.руб.

15,3 млн.руб. было направлено на благоустройство парка «Молодежный» в с.Доброе.
Всего на мероприятия данной подпрограммы было выделено 652,6 млн.руб., а израсходовано 97,6% - 637,2 млн.руб. 

Неполное освоение денежных средств связано с экономией по торгам. 
В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 944914,2 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований из районного бюджета составила 93% (243692,7/262058,8х 100% = 93%). 
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 6,1 балла.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 8 баллов.
Контрольных событий в 2024 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 7,5 балла.
Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» финансировались мероприятия по гражданской обороне, защите территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности. 

Индикатор программы: Готовность пунктов управления, сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнен на 80% (план – 80%).
Показатель 1 задачи 1  Защита населения и территорий муниципального образования от ЧС, организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне составил 80% при плане в 80%. Степень достижения индикатора составила 100%.
Показатель 2 задачи 1 Обеспеченность техническими средствами автоматизированной системы центрального оповещения населения, запасами материально-технических средств составила 80% при запланированном значении 80%.
Показатель 3 задачи 1 Обеспеченность запасами материально-технических средств также составляет 80% при плане 80%. 
Показатель 4 задачи 1 Оснащенность учебно-консультационных пунктов учебно-методической базой составил 80% при плане также 80%. Результативность реализации муниципальной программы оценивается в 100%.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы из бюджета округа было выделено 8055,9 тыс.руб. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 99,1%.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.

Средневзвешенная балльная оценка освоения средств бюджета округа составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2024 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.
 В результате исполнения муниципальной программы 4 «Развитие экономики Добровского муниципального округа Липецкой области на 2024-2027 годы» в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

1) в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы» выполнялись следующие мероприятия:
- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
- обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для жителей района (оплата выполненных в рамках муниципального контракта работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам);
- финансирование расходов на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов).
Мероприятия по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам профинансированы   в сумме 73,1 тыс.руб., что составило всего 26,4% от плана в  связи с закрытием кредитных кооперативов.
Обеспечение  доступности услуг пассажирского транспорта для жителей округа осуществляется на основе контрактной системы. Сумма оплаченных контрактов составила 21468,8 тыс.руб.

В 2024 году  в рамках подпрограммы 1 был приобретен 1 пассажирский автобус за счет средств специального казначейского кредита. Сумма средств составила 6694,8 тыс.руб. (100% от плана).  
2) в рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка Добровского  муниципального округа на 2024-2027 годы» осуществлялись следующие мероприятия:
- предоставление субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовой обслуживание в сельских населенных пунктах на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района (приобретение автомобильного топлива);
- предоставление субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовой обслуживание в сельских населенных пунктах направленных на  оплату коммунальных услуг  стационарных торговых объектов, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью проживающего населения не более 300 человек;
- проведение ярмарок, выставок, конкурсов.
На эти цели было выделено из областного и районного бюджетов 624,7 тыс.руб., но освоено только 462,3 тыс.руб., или 74%.  
Причина неосвоения денежных средств заключается в том, что при планировании потребности в субсидиях на 2024 год имелась предварительная информация о закрытии в 2024 году стационарных торговых объектов в с. Делеховое, с. Богородицкое, с. М-Хомутец и пос. Кривецкое лесничество. Для обеспечения населения товарами первой необходимости в данных населенных пунктах планировалось открыть новые маршруты движения автолавки, что потребовало бы дополнительных расходов для выплаты субсидий на компенсацию затрат на топливо при организации развозной торговли. Средства из местного бюджета были заложены, но вышеперечисленные торговые объекты закрылись только в начале 2025 года, что привело к неполному использованию заложенных денежных средств на эти цели.
 Показателями достижения цели  муниципальной программы является достижение плановых значений целевых индикаторов. 

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 172% при плановом показателе 103%. В экономику округа  удалось привлечь   8,3  млрд. рублей бюджетных и частных инвестиций, что на 69,3% больше, чем в 2023 году. План по инвестициям был выполнен на 100%. На душу населения сумма инвестиций составила 306,4 тыс.руб.
Темп рост объёма отгруженной продукции составил 103,8% при плановом значении 103,0%. Этот показатель также ниже уровня 2023 года на 14,7%. 
 Темп роста налоговых поступлений составил 177,3% и оказался выше запланированного показателя на 71,3%, и почти в 2 раза выше уровня предыдущего года. 
 Темп  роста среднемесячной начисленной заработной платы в 2024 году составил 119,8%, что выше запланированного уровня на 11,8 п.п., и  выше, чем в 2023 году – на 5,3 п.п  
- Показатель роста оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями составил 103,8% (планировалось увеличение на уровне 105%);

-Количество вновь зарегистрированных субъектов  малого и среднего предпринимательства  к  плану увеличилось  на 57,3% и оказалось выше уровня 2023 года на 3 ед. 
На сегодняшний день  в округе осуществляют деятельность 777  субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 2,2% больше, чем годом раньше.

На долю малого бизнеса приходится 3,5% всех вложенных инвестиций – 380 млн.рублей. В сфере малого бизнеса за год было создано 305 рабочих мест, что на 3,5% больше, чем в 2023 году.

На поддержку малого бизнеса Добровского района было выделено  117 млн.руб. бюджетных средств.  5 субъектов малого бизнеса  смогли воспользоваться грантовой поддержкой на общую сумму 28 млн.руб. Из них по направлению «Агростартап» 3 человек получили финансовую помощь в размере  от 3 до 5 млн.рублей. Был выделен 1 грант на развитие туризма в сумме 10 млн.руб., а также 1 грант в сумме 5 млн.руб. на развитие материально-технической базы начинающего сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

В сфере потребительского рынка были открыты 16 новых торговых объекта – 14 магазинов и 2 торговых павильонов, а также 2 аптечных пункта.
-Объём выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами оказался ниже планового показателя и ниже уровня 2023 года  на 40,5% в связи с их закрытием.
-Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса, составило 295, что на 40,5% выше планового показателя, и на 6,6% ниже  уровня 2023 года.

-Такой показатель, как пробег  на внутримуниципальных маршрутах, увеличился на 24,4% к плану и на 1% к уровню 2023 года.
 Товарооборот на 1 жителя на 29%  превысил плановое значение и на 13,6% - значение  предыдущего года.  
В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»

-Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 43,4%, что выше запланированного показателя на 1,8 п.п., и выше  уровня   2023 года на 14,3 п.п.
-Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения выше запланированного  показателя на 4,4% и ниже   уровня 2023 года также на 1,4%. Это связано с возросшей численностью населения Добровского округа. 
-  количество пайщиков сельскохозяйственных  кооперативов снизилось по сравнению с 2023 годом  на 16,6% - в связи с выходом граждан из членов кредитных кооперативов и их закрытием, и  ниже планового значения на 16,5%.
-В 2024 году было проведено 12 мероприятий в сфере развития и поддержки предпринимательства, что составило 150% от плана и от фактического показателя за 2023 год – 100%.
Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах оказалось выше планового значения на 22,6% и на 0,1% выше уровня 2023 года. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитее потребительского рынка Добровского муниципального округа  на 2024-2027 годы»:

-Объём оборота розничной торговли на 1 жителя составил 323,9 тыс.руб., что больше планового показателя на 29% и выше   фактического за 2023 год на   13,6 %.
- Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания значительно превысил плановый показатель  - в 2 раза, и составил 21 объект. Но оказался в 2 раза ниже уровня предыдущего года.
Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющим стационарной торговой сети, составил 77,8%, что выше  запланированного показателя  на 3,7% , и равен значению предыдущего года.
В 2024 году на территории района проведено 3 областных розничных ярмарки.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие международных связей и социально-экономического сотрудничества Добровского муниципального округа с Могилевским районом Могилевской области Республики Беларусь на 2024-2027 годы» в 2024 году мероприятия не проводились.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год освоено 28699 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 7021,7 тыс. руб., бюджета муниципального округа – 21677,3 тыс.руб. Исполнение  муниципальной программы за счет средств бюджета округа  составило 100%. 

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение следующих мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2025 годы» - 28236,7 тыс. рублей – 91% от годовых плановых назначений, в т.ч.:

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам– 73,1 тыс.руб. – 24,6% от годовых плановых назначений (в связи с закрытием кредитных кооперативов).
На обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для жителей района  - 21468,8 тыс.руб. – 89,2% от плановых назначений (за счет экономии по торгам).
На приобретение пассажирского транспорта выделено 6694,8 тыс.руб. за счет казначейского кредита – 100% от плановых назначений. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительсткого рынка Добровского муниципального округа  на 2024-2027 годы» - 462,2 тыс.руб – 74% от годовых плановых назначений.  Сумма выплачена в рамках реализации мероприятия:

-предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, на создание условий для обеспечения услугами торговли:

в том числе:

- на приобретение автомобильного топлива для доставки хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства в стационарные торговые объекты, расположенные в сельской местности , не являющихся административным центром муниципального района – 322,2 тыс.руб.;

- на оплату коммунальных услуг стационарных торговых объектов, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью населения не более 300 человек – 40,0 тыс.руб.

 -финансирование затрат на проведение ярмарок, выставок, конкурсов – 100,0 тыс.руб.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 9,1 баллов.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 8 баллов.
Контрольных событий в 2024 году не было (0 баллов).

Балльная оценка освоения средств бюджета округа составила 8 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 7,6 балла.
Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы.
В рамках реализации муниципальной программы 5 «Развитие системы эффективного муниципального управления администрации Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» решались задачи по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа. Всего было выделено  140792,1 тыс.руб. бюджетных средств, израсходовано – 135061,5 тыс.руб., что составляет 96% от плана, в том числе из областного бюджета – 10205,8 тыс.руб., из местного бюджета – 124855,7 тыс.руб.

Индикатор программы «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг» составил 89%, что на уровне запланированного показателя и на уровне 2023 года.
Показатели программы:

1. Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального района к собственным доходам бюджета муниципалитета составил 16%, что на 2 п.п. ниже  планового показателя на  1 п.п. выше уровня предшествующего года.
2.  Исполнение бюджета округа по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану составило 127,9%, что выше запланированного показателя на 27,9% и выше прошлогоднего значения на 31,8%.
3. Уровень доходности от использования муниципального имущества составил 114% (при плане 100%), это на 14% выше уровня 2023 года.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности администрации Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» финансировались мероприятия по обеспечению деятельности аппарата управления администрации округа, повышению квалификации муниципальных служащих, приобретению услуг с использованием информационных правовых систем, а также по реализации областных законов по наделению различными государственными полномочиями администрации округа. 
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации составила 6%, что ниже запланированного показателя на 18 п.п. и ниже уровня предыдущего года на 3%.
Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, составила 90%, что на 10% ниже запланированного показателя и на уровне предыдущего года. 
Доля  пользователей информационных систем в общем количестве муниципальных служащих составила 70, что на уровне плана.

Всего подпрограмма профинансирована в 2024 году на 116060,9 тыс.руб., или на 95,3% от запланированной суммы.

 Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением. 

За счет средств  бюджета округа профинансированы  мероприятия  подпрограммы 2 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетногопроцесса в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»  в сумме 13511,4 тыс.руб. Средства были направлены на разработку и корректировку долгосрочной бюджетной стратегии округа, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства,  совершенствование организации исполнения бюджета округа, планирование и осуществление муниципальных заимствований округа, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области и  муниципальных гарантий округа.

Отчеты об исполнении   консолидированного бюджета сформированы и представлены в установленные законодательством сроки.

Исполнение бюджета округа по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану составило 127,9%, что выше запланированного показателя на 27,9% и выше прошлогоднего значения на 31,8%.
Доля расходов бюджета округа, сформированных в соответствии с муниципальными программами, составила 95%, что на 2 п.п. ниже планового значения и на 1 п.п. выше уровня 2023 года. 
По долговым обязательствам округа просроченной задолженности  в течение года не допускалось.

В течение года не допускалась просроченная кредиторская задолженность.
В рамках подпрограммы профинансированы мероприятия из  бюджета округа, направленные на  содержание отдела финансов администрации округа, на оценку качества финансового менеджмента, на обслуживание муниципального долга.

В рамках подпрограммы 3 Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы» из  бюджета округа было выделено  5489 тыс.руб.,  средства освоены на 99,5% (в результате экономии по торгам).
В результате проведения землеустроительных работ по формированию земельных участков повысилась доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, достигло 88,3%  (при плане 52%).
Выполнение плана по доходам бюджета муниципального округа от управления и распоряжения муниципальным имуществом составило 114% при плане 100%. Рост по отношению к 2023 году составил 2%. 
Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, составила 11% при плане 6,5%, что на 1 п.п. выше уровня 2023 года.
Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС, от общего числа граждан, поставленных на учет, составила 92%, что на 5% больше планового показателя и на 3,7% больше, чем в 2023 году.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 9,5 балла.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 8,8 балла.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2024 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,5 балла.
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.
В рамках муниципальной программы 6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа на 2024-2027  годы»  в 2024 году  проведены следующие мероприятия:
1.  Строительство многофункционального центра – 194933,5 тыс.руб.
2. Приобретение спортивно-технологического оборудования модульного спортивного сооружения ледовой арены – 248452,3 тыс.руб.

3. Реконструкция части существующего здания МБОУ СОШ №2 с.Доброе с пристройкой столовой – 42209,4 тыс.руб.
4. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма жилых помещений в с.Доброе – 111851,8 тыс.руб.
5. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма жилых помещений в с.Большой Хомутец – 25314 тыс.руб.

6. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма жилых помещений в с.Каликино – 25625 тыс.руб.
7. Капитальный ремонт Каликинского сельского дома культуры – 6146,3 тыс.руб.
8. Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Малышок» - 25296,5 тыс.руб.

9. Строительство начальной школы в с.Доброе – 5392,7 тыс.руб.
10. Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Золотой петушок» - 2351,1 тыс.руб.
11. Строительство многоквартирного жилого дома в с.Доброе – 599 тыс.руб.


Общая сумма финансирования составила 688173.4 тыс.руб. включая внебюджетные средства  - 10562.2 тыс.руб., что составляет 84,4% от выделенного финансирования.  Неосвоение денежных средств обусловлено переходящими на 2025 год контрактами и экономией по торгам. Кроме того по детскому саду «Золотой петушок» был расторгнут контракт  с недобросовестным подрядчиком.
Индикатор программы «Комплексный индекс качества жизни населения» составил 93%, что на уровне плана.
Показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органом власти по развитию социальной инфраструктуры района» составил 90%, что также на уровне  запланированного показателя.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2024 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.
В рамках муниципальной программы 7 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском округе (2024-2027 годы)» финансировались  мероприятия по оказанию поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории; по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц; а также мероприятия, направленные на развитие социальной активности, гражданской культуры населения округа.
Индикатор программы: Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, составил 15 ед. при плане также 15 ед..

Показатель 1 задачи 1: Удельный вес жителей округа, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации округа составил 22%, что соответствует запланированному показателю.

Показатель 2 задачи 1: Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, составил 10 ед, при плане 10.

Показатель 1 задачи 2: Удельный вес жителей округа, информированных о деятельности СО НКО составил 33%, что также на уровне плана 33%.
В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 396,4 тыс.руб. бюджетных средств, из них привлечено из областного бюджета 96,4 тыс.руб., остальные 300 тыс.руб. – средства местного бюджета. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100% (396,4:396,4 х 100 = 100%).
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2024 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Муниципальная программа 8 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»  включает в себя мероприятия, направленные на  формирование у населения духовности, нравственности, здорового образа жизни, развитие массового спорта в округе, укрепление института семьи, повышение рождаемости, снижение смертности, улучшение качества жизни граждан, рост ее продолжительности, создание условий для самореализации личности.          Общая сумма финансирования указанных мероприятий в 2024 году из бюджетов всех уровней составила 6740,1 тыс. рублей, или 100% от запланированных сумм. Из них 5824,6 тыс.руб. – содержание и эксплуатация ФОК «Добрыня» и 915,5 тыс. руб. – на проведение мероприятий, направленных на приобщение жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В результате реализации мероприятий по приобщению жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, возросла до 57,5% при запланированном уровне в 57,5%. В 2023 году этот показатель составлял 53,7%.

Индикатор Доля молодежи, удовлетворенная условиями для самореализации личности, составила 65% при плане 65%. В 2023 году этот показатель составлял 63%.


Индикатор Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, составил 99%. Процент выполнения плана составил 100%.

Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, увеличилось до 1170 (в 2023 году –  было 1080 человек) при запланированном показателе 1170 человек. 15 жителей округа приняли участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней при плане 15 человек  (в 2023 году – 15 чел.).


Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде (от общего количества населения), составил 55%, что на уровне  запланированного показателя и выше  уровня 2023 года на 3%. 

В целом по программе было освоено 95501,3 тыс.руб., полнота использования бюджетных ассигнований составила 100%.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2024 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Мероприятия Программы  9 «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»  были направлены на осуществление деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Доброе, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Добровского муниципального округа», МБУК «Добровская централизованная библиотечная система» и 17 сельских ДЦК. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства   составила 48 808 руб.

На уровне муниципалитета осуществляют деятельность профессиональный ансамбль народных инструментов, образцовый, народный хореографический коллектив «Красно солнышко», вокально-инструментальный коллектив «Мельников сад», вокальное трио «Микс», фольклорный ансамбль «Оберег», народный хор «Белые Росы», хор ветеранов «Вдохновение», коллектив спортивного танца «Smail», цирковая студия «МДК-kids», духовой оркестр, функционируют 39 клубных любительских формирования с числом участников более 390 человек. 

Особое внимание  уделено укреплению традиций путем проведения ежегодных общественно значимых и социально-культурных мероприятий, сельских, окружных и всероссийских фестивалей и конкурсов, государственных и местных праздников. 

Пользователями библиотек являются около 21000 человек. Библиотечно-информационные и культурные услуги предоставляют 27 библиотек, из них 2 детские библиотеки (Трубетчинская детская библиотека и детский отдел МБУК «Добровская централизованная библиотечная система») и 25 сельских библиотек. 
Проведено 1470 культурно-просветительских мероприятий   (книжные выставки, литературные вечера, уроки здоровья, часы познания, викторины, квесты, заседания клубов по интересам).

Из областного и федерального бюджетов выделены субсидии: на приобретение книг для централизованной библиотечной системы – 317,6 тыс. руб.; 128,1 тыс. руб. были направлены на укрепление единства российской нации,  социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общестенное пространство Добровского округа. 

В  отчётном периоде оказано платных услуг населению на сумму 

 541,6 тыс.рублей, проведено 863 платных мероприятия, их посетило 42511 человек. 

	


Показатель «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и в работе любительских объединений», составил 397%, что на уровне планового показателя, но на 1 п.п. больше уровня 2023 года.
Количество учащихся музыкальной школы составило 345 человек, что  на уровне плана. 
Количество новых книжных поступлений на 1 жителя осталось на уровне предыдущего года.
Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию,  составила 10 %, что соответствует плану.
Средняя заработная плата работников культуры достигла уровня средней заработной платы по региону.

Уровень толерантного отношения к представителям других национальностей за 2024 год он составил 85%, что соответствует запланированному показателю.

Всего финансирование программы составило 95501,2 тыс.руб., что составляет 99,96% от плана.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2024 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» разработана в целях совершенствования системы защищенности населения Добровского муниципального округа от террористических актов и экстремистских проявлений.
Терроризм и экстремизм представляют реальную угрозу общественной безопасности и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную и политическую напряженность в обществе.

Терроризм создает прецеденты активного неповиновения и силового противостояния власти, ударяет по экономике, снижает инвестиционную привлекательность района, ухудшает его имидж, снижает поток  туристов и т.д. 

В Добровском муниципальном округе Липецкой области за последние пять лет не было допущено террористических и экстремистских проявлений, однако сохраняется угроза совершения террористических актов и иных экстремистских проявлений. 

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет антитеррористическая комиссия Добровского муниципального округа. 

 
В 2024 году все целевые индикаторы и показатели программы были выполнены на 100%.
Основным направлением расходов программы стало финансирование мероприятия по обслуживанию систем обеспечения безопасности объектов инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей: площадей, улиц, перекрестков и прочих (в т.ч. сегментов АПК «Безопасный город»).

Всего финансирование программы составило в 2024 году составило 1557 тыс.руб., что составляет 85,0% от плановых назначений. 
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа  составила 8 баллов.
Контрольных событий в 2024 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,4 баллов.

Вывод:  муниципальная программа реализуется эффективно. 
____________________________________________________________
    Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей формуле:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС, где:

Э - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Пгп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной й программы;

Ппп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы;

ОБС - балльная оценка освоения средств районного бюджета;

КС - средневзвешенная балльная оценка наступления и достижения значений контрольных событий.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

если итоговая оценка составляет восемь баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы
 «Развитие образования  Добровского  муниципального  округа 

 в 2024-2026 годах»

за 2024 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Индикатор 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности воспитанников ДОУ, обучающихся  образовательных организаций, учреждений дополнительного образования  к  численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в районе),%
	86
	88
	102,3

	2
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций ,%
	20
	61,5
	В 3 раза

	3
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18- лет, проживающих на территории района
	79
	83,07
	105,2

	4
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1: Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества обучающихся образовательных организаций ,%
	98,0
	100
	102,0

	5
	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1: Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями, %
	95
	98
	103,2

	6
	Показатель  1 задачи 2 подпрограммы 1: Доля обучающихся в образовательных организациях по программам ФГОС общего образования в общей численности населения, %
	80
	100
	125,0

	7
	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1: Доля обучающихся, подвозимых в общеобразовательные организации школьным автотранспортом, соответствующим ГОСТу, от общего количества обучающихся, подвозимых о общеобразовательные организации, %
	28
	35
	125,0

	8
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1: Доля  детей 3-7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3-7 лет, проживающих в районе, %
	100
	100
	100,0

	9
	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1:  Охват детей дошкольным образованием (от 0 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих в районе, %
	56
	60
	107,1

	10
	Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 1: Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе, % 
	560
	577
	103,0

	11
	Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1: Доля детей – победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, %
	25
	38
	152,0

	12
	Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 1: Доля  учащихся, занятых  в научно-исследовательской работе и участвующих в конкурсах, от общего количества учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, %
	60
	69
	115,0

	13
	Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 1: Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %
	20
	35
	175,0

	14
	Показатель 2 задачи 5 подпрограммы 1: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших в установленном порядке первую, высшую  квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, %
	98,8
	99,3
	100,5

	15
	Показатель 3 задачи 5 подпрограммы 1: Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона, %
	100
	100
	100

	16
	Показатель 4 задачи 5 подпрограммы 1: Отношение средней зарплаты педагогических работников  образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в  регионе, %
	100
	100
	100

	17
	Показатель 5 задачи 5 подпрограммы 1: 

Отношение среднемесячной  зарплаты педагогических работников  образовательных организаций дополнительного образования детей  к среднемесячной  заработной плате учителей по региону %
	100
	100
	100

	18
	Показатель 6 задачи 5 подпрограммы 1: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя и получающих за это соответствующую доплату, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя
	75
	75
	100,0

	19
	Показатель 7 задачи 5 подпрограммы 1: 

Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по переходу на технологии «бережливого производства», от общей численности образовательных организаций
	0
	0
	0

	20
	Показатель 8 задачи 5 подпрограммы 1: 

Доля образовательных организаций дошкольного и общего образования, реализующих проекты, связанные с инновациями в образовании
	7
	18
	В 2,6 раза

	21
	Показатель 9 задачи 5 подпрограммы 1: 

Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям воздушно-теплового режима, водоснабжения и канализации
	77
	100
	129,9

	22
	Показатель 10 задачи 5 подпрограммы 1: Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
	100
	95
	95,0

	23
	Показатель 11 задачи 5 подпрограммы 1: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертитфикатов персонифицированного финансирования
	5
	5
	100,0

	24
	Показатель 12 задачи 5 подпрограммы 1: Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
	6,75
	6,75
	100,0

	25
	Показатель 13 задачи 5 подпрограммы 1:Количество муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями
	13
	13
	100,0

	26
	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Доля детей школьного возраста до 17 лет включительно, обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях района, %
	85
	85
	100,0

	27
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Доля детей школьного возраста до 17 лет включительно, обеспеченных  отдыхом и оздоровлением в профильных лагерных сменах, от общего количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха, % 
	85
	85
	100,0

	28
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: Доля педагогических работников, принявших участие в фестивалях, смотрах, акциях и использующих в своей работе современные методы и технологии в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общего количества педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, % 
	35
	45
	128,6


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=30:3=10 баллов

2. Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:
Ппп=238:25=9,5 баллов

3. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:
ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 293107,4/295660,9х 100 = 99,1% (10 баллов)

4. Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов

5. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х10+0,24х9,5+0,3х10+0,1х0=8,9 балла

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Обеспечение населения

Добровского  муниципального  округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2024-2027 годы"

за 2024 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор программы 

Удовлетворенность населения Добровского района уровнем предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства,%
	85
	89
	104,7

	2
	Показатель 1 задачи 2 Доля протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, %


	52
	52,4
	100,8

	3
	Показатель 1 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.


	1
	1
	100,0

	4
	Показатель 1 задачи 4 Охват населения коммунальными услугами, %


	60
	90
	150,0

	5
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Снижение потребления электроэнергии (к уровню 2018 года),%
	75
	75
	100,0

	6
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Количество замененных уличных светильников, шт.
	0
	0
	0

	7
	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Количество модернизированных систем теплоснабжения, ед.
	0
	0
	0

	8
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог,%
	74,0
	79,6
	107,6

	9
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность построенных дорог, км
	8,2
	7,83
	95,6

	10
	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность отремонтированных дорог, км
	13,0
	13,6
	104,6

	11
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой обращения с отходами в общей численности населения района 
	99,7
	99,8
	100,1

	12
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Количество приобретенных контейнеров, шт.
	237
	237
	100,0

	13
	Показатель 3 задачи 1 подпро-граммы 3 Количество установленных и обустроенных контейнерных площадок, ед.
	10
	12
	120,0

	14
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Протяженность построенных сетей водоснабжения, км


	2,5
	2,5
	100,0

	15
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Протяженность капитально отремонтированных сетей водоснабжения, км


	0,8
	17,8
	В 16 раз

	16
	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4 Протяженность построенных сетей водоотведения, км
	0
	0
	0

	17
	Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4 Количество отремонтированных  муниципальных квартир, ед.


	1
	0
	0

	18
	Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 4  Количество приобретенных квартир, ед.
	5
	0
	0

	19
	Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 4  Уровень удовлетворенности содержанием мест захоронения, %
	70
	70
	100,0

	20
	Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 4  Количество отремонтированных водопроводов по программе «Стимул», ед.
	0
	0
	0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=40:4=10 баллов

4. Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=98:16=6,1 баллов

5. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 243692699,63/262058784,48 х 100 = 93,0% (8 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов)

5. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х10+0,24х6,1+0,3х8+0,1х0=7,5 балла

Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Добровского  муниципального округа  на 2024-2027 годы"

за 2024 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор подпрограммы 1

Готовность органов управления, сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий  применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций при родного и техногенного характера, %
	80
	80
	100

	2
	Показатель 1  задачи 1

Защита населения и территорий муниципального образования от ЧС, организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, %
	80
	80
	100

	3
	Показатель 2 задачи 1 Обеспеченность техническими средствами автоматизированной системы центрального оповещения населения,  запасами материально-технических средств, %
	80
	80
	100

	4
	Показатель 3 задачи 1 Обеспеченность запасами материально-технических средств,%
	80
	80
	100

	5
	Показатель 4 задачи 1 Оснащеннность учебно-консультационных пунктов учебно-методической базой, %
	80
	80
	100


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=50:5=10 баллов

1. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 7986,8/8055,9 х 100 = 99,1% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов)

6. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36 +0,24) х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Развитие экономики

Добровского  муниципального  округа Липецкой области

на 2024-2027 годы"

за 2024 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор 1

Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %
	103,0
	172,0
	167

	2
	Индикатор 2

Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг),%
	104,0
	103,8
	99,8

	3
	Индикатор 3

Темп роста налоговых поступлений,%
	106,0
	177,3
	167,3

	4
	Индикатор 4

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям,%
	108,0
	119,8
	110,9

	5
	Показатель 1 задачи 1

Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями ,%
	105,0
	103,8
	98,9

	6
	Показатель 2 задачи 1 Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы
	110
	173
	157,3

	7
	Показатель 3 задачи 1

Объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, тыс.руб.
	33600
	20000
	59,5

	8
	Показатель 4 задачи 1

Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса
	210
	295
	140,5

	9
	Показатель 5 задачи 1

Пробег на внутримуниципальных маршрутах, тыс.км
	325
	404,4
	124,4

	10
	Показатель 1 задачи 2

Товарооборот на 1 жителя, тыс.руб.
	251
	323,9
	129,0

	11
	Индикатор 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций,% 
	41,6
	43,4
	104,3

	12
	Индикатор 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения
	27,5
	28,7
	104,4

	13
	Показатель 1 задачи 2.
Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных потребительских  кооперативов
	2380
	1988
	83,5

	14
	Показатель 1 задачи 3.
Количество проведенных праздничных мероприятий,  обучающих семинаров, совещаний, конкурсов конференций и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности
	8
	12
	150,0

	15
	Показатель 1 задачи 4.

Количество перевезенных пассажиров на внутримунииципальных маршрутах, тыс.чел.
	117
	143,4
	122,6

	16
	Индикатор 1. Объем оборота розничной торговли на 1 жителя, тыс.руб.
	251
	323,9
	129,0

	17
	Показатель 1 задачи 1. Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
	10
	21
	210,0

	18
	Показатель 2 задачи 1. Охват  торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети,%
	75
	77,8
	103,7

	19
	Показатель 2 задачи 1.Количество проведенных ярмарок, выставок, конкурсов
	3
	3
	100,0

	20
	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Общее количество мероприятий, реализуемых в рамках ведения международной деятельности Добровского муниципального округа (включая мероприятия спортивной, культурной, образовательной направленности)
	0
	0
	0

	21
	Показатель 1 задачи 2 Подпро-граммы 3 Количество публикаций в СМИ о международном сотрудничестве Добровского округа и Могилевского района.
	0
	0
	0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=91:10=9,1 баллов

6. Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=88:11=8 балла

7. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 21677,3/24631,8х 100 = 80% (8 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов)

7. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х9,1+0,24х8+0,3х18+0,1х0=7,6 балла

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Развитие системы эффективного муниципального управления 

администрации Добровского  муниципального  округа  

на 2024-2027 годы"

за 2024 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор 1:

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %
	89
	89
	            100,0

	2
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы:

Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к собственным доходам бюджета муниципалитета, %
	18,0
	      16,0
	88,9

	3
	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Исполнение  бюджета округа по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %
	100
	127,9
	127,9

	4
	Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы

Уровень доходности от использования имущества муниципалитета, %
	100
	114
	114,0

	5
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, %
	24
	6
	25,0

	6
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, в общем количестве услуг, %
	100
	90
	90,0

	7
	Показатель 2 задачи 2: Доля пользователей информационных систем в общем количестве муниципальных служащих, %
	70
	70
	100,0

	8
	Показатель 1  задачи 1 подпрограммы 2:

Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %
	100
	127,9
	127,9

	9
	Показатель  1  задачи 2 подпрограммы 2:

Доля расходов  бюджета округа, сформированных в соответствии с муниципальными программами, %
	97
	95
	98

	10
	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 :

Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета, балл


	3,1
	3,1
	100,0

	11
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 :

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов  бюджета округа, %


	0
	0
	100

	12
	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2: 

Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета, %


	100
	100
	100

	13
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3:

Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, %
	52,0
	88,3
	169,8

	14
	Показатель 2 задачи 1 подпрограм-мы 3:

Процент выполнения плана по до-ходам бюджета муниципального района от управления и распоряже-ния муниципальным имуществом, %
	100,0
	114
	114,0

	15
	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3: Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, %
	6,5
	11,0
	169,2

	16
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3:

Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС. в т.ч. граждан, имеющих 3-х и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет, %


	87
	92,0
	105,7


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=38:4=9,5 баллов

8. Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=106:12=8,8 балла

9. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 124652,6/130383,2 х 100 = 95,6% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов)

8. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х9,5+0,24х8,8+0,3х10+0,1х0=8,5 балла

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального   округа

 на 2024-2027 годы"

за 2024 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор 1

Комплексный индекс качества жизни населения,  %
	93,0
	93,0
	100,0

	4
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы

Удовлетворенность населения  деятельностью органов власти по развитию социальной инфраструктуры округа, %
	90
	90
	100,0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=20:2=10 баллов

2.Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 194933,5/203217,7 х 100 = 96% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов)

9. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э=(0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском округе (2024-2027 годы)"

за 2024 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор 

Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, ед.
	15
	15
	100,0

	2
	Показатель 1 задачи 1

Удельный вес жителей округа, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации Добровского округа,%
	22
	22
	100,0

	3
	Показатель 2 задачи 1

Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, ед.
	10
	10
	100,0

	4
	Показатель 1 задачи 2

Удельный вес жителей района, информированных о деятельности СО НКО, %
	33
	33
	100,0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=40:4=10 баллов

10. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 300/300х 100 = 100% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов)

10. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы

 «Духовно-нравственное и физическое развитие населения Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»

за 2024 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Индикатор 1: Доля молодёжи, удовлетворённая условиями для самореализации личности,%
	65
	65
	100

	2
	Индикатор 2: Доля населения,  систематически занимающаяся ФК и С,%
	57,5
	57,5
	100,0

	3
	Индикатор 3: Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся,%
	99,0
	99,0
	100,0

	4
	Показатель 1 задачи 1:

Количество населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, чел.
	11644
	11644
	100,0

	5
	Показатель 2 задачи 1: Доля детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спором, от общей численности детей молодежи, %


	83,0
	83,0
	100,0

	6
	Показатель 3 задачи 1: Доля граждан среднего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан среднего возраста, %


	57,6
	57,6
	100,0

	7
	Показатель 4 задачи 1: Доля граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста, %


	11,2
	11,2
	100,0

	8
	Показатель 5 задачи 1: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из ЕПС,%
	132
	132
	100,0

	9
	Показатель 1 задачи 2: Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания.
	1170
	1170
	100,0

	10
	Показатель 2 задачи 2: Кол-во населения, принявшего участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня
	15
	15
	100,0

	11
	Показатель 1 задачи 3: Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде (от общего количества населения),%
	55
	55
	100,0

	12
	Показатель 2 задачи 3:  Количество  молодёжи,  принявшей участие в мероприятиях, направленных  на социальную  и профессиональную адаптацию молодёжи и поддержку талантливой молодёжи.
	622
	622
	100,0

	13
	Показатель 3 задачи 3: Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность общественных объединений  и реализацию социально значимых проектов.
	502
	502
	100,0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=130:13=10 баллов

2.  Расчет балльной оценки освоения средств бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 6524,6/6524,6 х 100 = 100% (10 баллов)

3.Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов)

4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36 +0,24) х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы

 «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в  Добровском муниципальнм округе на 2024-2027 годы»

за 2024 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Индикатор: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений,%
	397
	397
	100,0

	2
	Показатель 1 задачи 1: Количество новых книжных поступлений на 1 жителя района


	0,27
	0,27
	100,0

	3
	Показатель 2 задачи 1: Книговыдача читателям
	480600
	480600
	100,0

	4
	Показатель 1 задачи 2:

 Количество учащихся в МБОУ ДОД детская музыкальная школа.

 
	345
	345
	100,0

	5
	Показатель 2 задачи 2:

 Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку,%
	10
	10
	100,0

	6
	Показатель 3 задачи 2: Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры, % к средней заработной плате по региону
	100
	100
	100,0

	7
	Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, %
	85
	85
	100,0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=70:7=10 баллов

11. Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 94728/94728 х 100 = 100% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов)

11. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация

последствий проявления терроризма и экстремизма  

на территории Добровского  муниципального округа

 на 2024-2027 годы"

за 2024 год

2. Расчет результативности
  (степени  достижения запланированных индикаторов и показателей) 

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор программы

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан, %
	50
	50
	100

	3
	Показатель 1  задачи 1 Количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности
	10
	10
	100

	2
	Показатель  1 задачи 2 

Доля муниципальных учреждений, мест массового пребывания людей (объектов террористических посягательств), оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности муниципальных учреждений, мест массового пребывания людей (объектов террористических посягательств),%
	50
	50
	100


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=30:3=10 баллов

12. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 1557,0/1832,2,8 х 100 = 85,0% (8 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2024 году не было (0 баллов)

12. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э=(0,36+0,24)х10+0,3х8+0,1х0=8,4 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.
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