Приложение 

к постановлению администрации

Добровского муниципального округа 

от 30.03.2026г. №310
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год.
            На основании Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ  Добровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Добровского муниципального района от 02.10.2023г. № 631, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2025 году.

            Реализация муниципальных программ в течение отчетного периода проводилась в строгом соответствии с утвержденными мероприятиями, финансирование которых производилось своевременно в пределах бюджетных ассигнований. В результате этого большинство запланированных целей, индикаторов и показателей муниципальных программ были достигнуты, что говорит об эффективном использовании бюджетных средств. 

В течение года осуществлялся контроль за ходом исполнения муниципальных программ на основании отчетов ответственных исполнителей, которые предоставлялись своевременно.
            В 2025 году в районе реализовывались 10 муниципальных программ с 14 подпрограммами, а именно:
            1) Муниципальная программа 1 «Развитие образования Добровского муниципального округа Липецкой области  в 2024-2027 годах":
- подпрограмма 1 «Ресурсное обеспечение развития дошкольного, общего и дополнительного образова6ния Добровского муниципального округа Липецкой области в 2024-2027 годах»;
- подпрограмма 2 «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время».

2) Муниципальная программа 2 «Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ  на  2024-2027 годы»:

             - подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»;

             - подпрограмма 2 «Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»;
             - подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»;

             - подпрограмма 4 «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство  на 2024-2027 годы».
             3) Муниципальная программа 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Добровского  муниципального округа на 2024-202 годы":
- подпрограмма 1 «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения  и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2024-2027 годы»;
- подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы».

4) Муниципальная программа 4 «Развитие экономики Добровского муниципального округа Липецкой области  на 2024-2027 годы»


- подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»;

- подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Добровского  муниципального округа на 2024-2027 годы»;

- подпрограмма 3 «Развитие международных связей и социально-экономического сотрудничества Добровского муниципального округа с Могилевским районом Могилевской области Республики Беларусь на 2024-2027 годы».

5) Муниципальная программа 5 «Развитие системы эффективного муниципального управления  администрации  Добровского муниципального округа  на 2024-2027 годы»":

             -  подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности администрации Добровского муниципального округа  на 2024-2027годы";
- подпрограмма 2 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы».
            - подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками в Добровском муниципальном районе на 2024-2027 годы».

6) Муниципальная программа 6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа на 2025-2027 годы».

7) Муниципальная программа 7 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском муниципальном округе (2024-2027 годы)»
           8) Муниципальная программа 8 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы";

            9) Муниципальная программа 9  "Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»;
10)  Муниципальная программа 10  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы».
Муниципальная программа 1 «Развитие образования Добровского муниципального округа Липецкой области в 2024-2027 годах»  направлена на повышение доступности и качества образования, приведение системы образования в соответствие с перспективными потребностями социально-экономического комплекса Добровского муниципального округа. О степени ее выполнения свидетельствует целевой индикатор:
Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности  воспитанников ДОУ, обучающихся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования к численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в округе) – 88%, что выше запланированного показателя (87%) и на 1 п.п.
За период реализации программы «Развитие образования Добровского муниципального округа Липецкой области в 2024-2027 годах» удалось создать  оптимальную сеть образовательных организаций, которая способна обеспечить стабильное функционирование системы образования и создать предпосылки для ее дальнейшего развития. Ведущим механизмом стимулирования системных изменений в образовании в проектах и программах модернизации образования стало внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат.
На программу «Развитие образования Добровского муниципального  округа Липецкой области в  2024 – 2027 годах» в 2025 году было направлено 886054,3 тыс. рублей, или  99,6% от плана, в т.ч. из средств федерального бюджета поступило 43254,5 тыс.руб., из областного бюджета – 567913,8 тыс.руб., из местного бюджета – 248413,0 тыс.руб. Из внебюджетных источников поступило 26473,0 тыс.руб.  Исполнение мероприятий программы  позволило создать современные условия практически во всех образовательных учреждениях, обеспечить доступность образовательных услуг, повысить заработную плату педагогам.
Отдел образования администрации округа осуществляет координацию деятельности, находящихся в его ведении 29 муниципальных образовательных учреждений:
дошкольные образовательные учреждения - 14 ед. (48,27 % от общего количества муниципальных образовательных учреждений),

общеобразовательные учреждения - 13 ед.(44,82 %);

учреждения дополнительного образования детей -  2 ед.(6,89 %).

2025 год ознаменован рядом важных событий для системы образования: объявлен Год Защитника Отечества, завершена реализация национального проекта «Образование», запущен новый национальный проект «Молодежь и дети».  В соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина велась активная работа по созданию глобального проекта «Стратегия развития системы образования в Российской Федерации на период до 2036 года с перспективой до 2040 года».  Среди базовых принципов документа - единое образовательное пространство страны, незыблемость воспитания в школе, развитие инфраструктуры и системы детского отдыха, подготовка рабочих кадров, высокий статус педагога и престиж учительской профессии.

Развитие инфраструктуры образования – очень важный этап в построении будущего нашей страны. Для этого надо не просто формировать достойные кадры, но и обеспечивать их всем доступным: оборудованием и зданиями. 

Завершился капитальный ремонт в детских садах «Золотой петушок» в с. Доброе и «Сказка» в с.Борисовка, средней общеобразовательной школе №1 имени А.И. Левинтова с. Доброе.

На 2026 год ряд образовательных организаций включены в федеральную программу по капитальному ремонту «Модернизация школьных систем образования». Это школа с. Махоново и Ратчинский филиал школы с. Крутое.

         В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство начальной школы в районе парка «Молодежный» с.  Доброе, в следующем году уже планируется сдача объекта.

        Основным вектором развития системы образования является единое образовательное пространство. Это прежде всего федеральные государственные образовательные стандарты, федеральные программы по всем предметам, обеспечивающие одинаковое качество образования в любой школе; переход на единые учебники и программы воспитания, которые сохраняют традиционные культурные ценности. 

Возвращен предмет «Труд» с обновленной программой: для мальчиков- работа с деревом, металлом, стеклом; для девочек-декоративно-прикладное творчество, текстильный дизайн, основы кулинарии. Введен курс «Основы безопасности и защиты Родины», включающий начальную военную подготовку. 

В 2025 году в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Образование» оснащены современным оборудованием школьные кабинеты ОБЗР и труда.  В следующем году будет поступление оборудования в кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства.

В рамках государственной политики в сфере развития групп продленного дня, показатель национального и федерального проектов по доле обучающихся 1-4 классов в ГПД на 2025 год составил 18,3%.  В Добровском МО охват участием школьников начальных классов составил 73,3%, что значительно превышает установленное базовое значение на федеральном уровне. 

В новой Стратегии развития образования важная роль отводится цифровой образовательной среде. На текущий момент   школы Добровского округа в полной мере оснащены компьютерным оборудованием, организован безопасный доступ к образовательным и информационным ресурсам сети «Интернет» с применением сервиса контентной фильтрации.

В целях организации взаимодействия между участниками образовательных отношений, осуществления оперативного информирования использовалась платформа «Сферум». А с нового 2025-2026 учебного года произошел 100-процентный переход на модернизированную и удобную российскую платформу «Макс».

В школе №1 с. Доброе, в рамках федерального проекта, продолжает функционировать центр цифрового образования IT-бит.   Программа рассчитана на обучающихся 1-11 классов, группы формируются по возрастам и уровням подготовки. На сегодняшний день уже есть значимые результаты: 1 место в Региональном областном конкурсе программирования «IT-Sputnik», в региональном областном итоговом конкурсе «IТ-кон». Все дети, желающие изучать программирование, робототехнику, 3-D моделирование имеют возможность записаться в Центр IT- бит.

В рамках выполнения государственных задач в сфере развития образования, в направлении развития искусственного интеллекта, заслуживает внимания опыт работы средней школы с. Крутое. Школа приняла участие в грантовом конкурсе гражданских инициатив при поддержке партии «Единая Россия» с проектом «Новые горизонты: подготовка школьников к профессии оператора БПЛА для устойчивого будущего». Обучающиеся 9 класса поучаствовали в национальной олимпиаде по искусственному интеллекту, во Всероссийском конкурсе научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» от РОСАТОМА, в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» и в проекте Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Команда операторов БПЛА (7 класс) на региональном этапе военной игры «Зарница 2.0», проходившем в лагере «Прометей», заняла 4 место по технике пилотирования квадрокоптера среди 17 команд региона. А в конкурсе «Агронаука. Технологии. Развитие. Инновации», в номинации "АгроКоптеры", обучающийся 6 класса стал победителем. 

Педагогические кадры -основа инновационного развития образования 

Конкурсы профессионального мастерства способствуют обмену и распространению передовых практик и методик. Воспитатель детского сада «Березка» из села Каликино Мария Сметанникова стала Лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»! Семейная педагогическая династия Кузнецовых из средней школы с. Кореневщино стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»! 

Отдельно хочется сказать о молодых педагогах. Высоких результатов добилась команда педагогов школы с. Б. Хомутец «Команда молодости нашей» в финале Чемпионата молодых педагогов «Учи! Учись! Развивайся!»: разработанный ими проект по теме «Популяризация родного языка» для обучающихся психолого-педагогических классов признан лучшим. 

Независимой оценкой качества образования является Государственная итоговая аттестация. На территории округа среднее общее образование в 2024-2025 учебном году получили 83 выпускника. Все имеют аттестаты о среднем общем образовании. Из 83 выпускников 21 награжден медалью «За особые успехи в обучении»: 12-золотой и 9-серебряной. Результаты стабильны на протяжении последних 3 лет. 

В этом году у нас 6 высокобалльников, из них трое - выпускники средней школы №2 им. М.И. Третьяковой с. Доброе, по 1 выпускнику в школах с. Каликино и с. Трубетчино. Впервые за последние несколько лет наивысший балл -100- по предмету «Литература» заслуженно и прогнозируемо получила выпускница школы №2 с. Каликино.

        Из 272 выпускников 9 классов, участвующих в ОГЭ, 4 экзамена сдавали 113 человек (42 %), 2 экзамена -155 (58 %), из них 12 не получили аттестаты - они будут пересдавать экзамены в дополнительный период в сентябре. В этом году 13 девятиклассников получили аттестат особого образца. 173 выпускника стали студентами СПО, что больше на 33 человека по сравнению с прошлым годом.     

Наряду с универсальными профилями обучения продолжится функционирование медицинского класса в средней школе №1 им. А.И. Левитова с. Доброе; агроклассов в средних школах с. Б. Хомутец и № 2 с. Доброе в старшем звене по направлениям: «Растениеводство», «Машиностроение», «Животноводство», «Агроинженерия».

В связи с реализацией на территории Добровского муниципального округа федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в школе №2 с. Доброе откроется агротехнологический класс в 7 классе. Педагоги, преподающие в   агроклассах, получают профессиональную подготовку в Тимирязевском государственном аграрном университете.

В рамках деятельности агроклассов   осуществляется сетевое взаимодействие с Чаплыгинским аграрным колледжем, Мичуринским аграрным университетом; Воронежским государственным университетом; сотрудничество с «Агроконсалтингом», Добровским лесхозом, Черкизовским мясоперерабатывающим заводом. Дети участвуют в экскурсиях, общаются с преподавателями и специалистами предприятий.

Также в Добровской второй школе продолжат работу психолого-педагогические классы, открыты кадетский класс и класс МЧС.

Сложилась положительная динамика поступления выпускников профильных классов в учебные заведения, причастные к направлениям изучаемых профилей, что, надеемся, позволит в будущем решать кадровые проблемы Добровского муниципального округа. Так, в этом году студентами педагогических ВУЗов стали 6 из 8 выпускников педкласса, все 6 выпускников медицинского класса стали студентами медицинских ВУЗов и 1 из 7 выпускников агрокласса поступил в аграрный университет.

Эффективность проводимой системной работы по выявлению и поддержке одаренных детей, созданию условий для детской самореализации подтверждается активностью, высоким уровнем мотивации и результативными показателями участия   в олимпиадном движении. 

Так, в 2025 году охват участием детей в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников составил 96%, что выше, по сравнению с отчетным периодом предыдущего года на 8%. Победителей и призеров муниципального этапа 78 человек. Впервые востребованным стал китайский язык.

В итоге, в рейтинге результативности муниципалитетов на региональном этапе, наш округ занимает третье место, после Чаплыгинского района и города Липецка. Доля победителей и призеров в общем количестве участников от муниципалитетов составила 38%.

Ряд компонентов показателя «Уровень образования» имеют стопроцентное значение: такие как доступность дошкольного образования для детей от 2 мес. до 8 лет; обеспеченность детских садов и школ охраной; доступность для детей-инвалидов; процент населения в возрасте 15-21 года, обеспеченного образованием, и другие.

В результате  проведенных мероприятий большинство запланированных показателей исполнено на 100 и более процентов. 
Сохранению и укреплению здоровья детей, привитию навыков ЗОЖ, обеспечению организованного досуга, занятости детей в летний период способствует  проведение летней оздоровительной кампании. В июне 2025 года на базе всех школ функционировали лагеря с дневным пребыванием, палаточные,  лагеря труда и отдыха, в которых оздоровились 715 школьников. (В лагерях с дневным пребыванием -595 школьников, палаточных и лагерях труда   и отдыха - по 60 человек).
На отдых и оздоровление детей в 2024/2025 году из муниципального бюджета было выделено 3,9 млн. руб., что меньше уровня предыдущего  года на 15,2%. 
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 10 и 9,6 баллов соответственно.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила10 баллов.
Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,9 балла.
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

 В результате исполнения муниципальной программы 2 «Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ  на  2024-2027 годы» в 2025 году реализованы следующие мероприятия:
В рамках Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Добровском муниципальном  округе на 2024-2027 годы» в 2025 году проведен ряд важных мероприятий:

1. была произведена модернизация системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования:  в ряде школ округа были установлены автономные газовые котельные на общую сумму 42,7 млн.руб.;
2. модернизация уличного освещения в с.Доброе на сумму 9829,6 тыс.руб.;

3. модернизация объектов  утилитарного наружного освещения на сумму 4068,7 тыс.руб. 

Уровень снижения объемов потребления энергетических ресурсов составил 85,5%, что на уровне плана. 
В рамках подпрограммы 2 «Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»:

- с целью поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значе​ния на уровне, соответствующем категории дороги, в течение отчетного периода реализован комплекс намеченных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- в целях увеличения протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализованы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных дорог.

На реализацию этих мероприятий из бюджетов всех уровней было выделено 239330,9 тыс.руб. Освоено было 217708,5 тыс.руб., что составляет 91%. 
Всего в 2025 году было построено и реконструировано 30,3 км дорог, из них 21,5 км  в асфальтовом исполнении.  16,9 млн.руб. израсходовано на содержание дорог. Кроме реконструкции и ремонта дорог были построены 4 парковочные площадки, установлены дорожные знаки и искусственные неровности около новых спортивных объектов.
В этой связи большинство показателей, характеризующих степень выполнения подпрограммы,  достигли плановых значений:
Доля  протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляет 53% при плане 52,5%. Рост за год составил 0.6%.
Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог в районе составила 78,1%, что  на 24,7% выше  планового показателя. 
В рамках подпрограммы 3 «Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» в 2025 году  было приобретено 223 контейнера ТБО на сумму 2,1 млн.руб. Кроме того были приобретены и установлены 60 контейнерных площадок на сумму 1,9 млн.руб. В рамках акции «Вода России» проведено 7 экологических субботников, в которых приняли участие 556 человек. Было собрано 37,5 куб. м. мусора на 80 участках рек и прудов округа. На ликвидацию несанкционированных свалок было потрачено 980 тыс.руб.
Показатели, характеризующие степень выполнения подпрограммы, выполнены на 100%.
В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой, и услугами ЖКХ, благоустройство на  2024-2027 годы» показатель подпрограммы – «Протяженность построенных сетей водоснабжения» выполнен на 100%, т.е. было построено  1,75 км водопроводных. На эти цели было выделено 107,2 млн.руб., а фактически израсходовано 106,5 млн.руб.. или 99,3%. 
53,5 млн.руб. было выделено на строительство водозабора.
Продолжилось возведение системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями. На эти цели было израсходовано 332,5 млн.руб., из них 161,5 млн.руб. – средства федерального бюджета и 10,3 млн.руб. – средства областного бюджета, выделенные в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках этой же программы была произведена покупка жилых домов для предоставления их по договорам социального найма в сумме 124,9 млн.руб. Из них 62,7 млн.руб. – средства федерального бюджета, 4 млн.руб. – средства областного бюджета и 58,2 млн.руб. – средства муниципалитета.
437,9 тыс.руб. было выделено на содержание межпоселенческого кладбища.

67,5 млн.руб. было выделено на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории округа: это расходы на уличное освещение, озеленение территории, вывоз ТКО, содержание памятников и др.

На обустройство спортивных и детских игровых площадок, мест отдыха, парков и пешеходных зон было выделено 13,2 млн.руб.

На оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей участников СВО было выделено 8,3 млн.руб.

Большая часть  мероприятий была выполнен в рамках программы «Формирование современной городской среды». Удалось освоить 42,8 млн.руб. из бюджетов разных уровней. Из них 23,2 млн.руб. израсходовано на обустройство пешеходной коммуникации по улице Ленина села Доброе. Кроме того в селах округа обустраивались зоны отдыха, скверы,  детские площадки, мемориальные зоны около памятников. Было обустроено воинское захоронение в селе Трубетчино (сумма затрат 1,2 млн.руб.).       9,8 млн.руб. потрачено на модернизацию уличного освещения в селе Доброе по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Всего на мероприятия данной подпрограммы было выделено 896,1 млн.руб., а израсходовано 98,6% - 883,3 млн.руб. 

Неполное освоение денежных средств связано с экономией по торгам. 
В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 1202353,8 тыс.руб. бюджетных средств. Полнота использования бюджетных ассигнований из районного бюджета составила 93% (443,6/481,4х 100% = 92,1%). 
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 8,7 балла.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 8 баллов.
Контрольных событий в 2025 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,1 балла.
Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» финансировались мероприятия по гражданской обороне, защите территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности. 

Индикатор программы: Готовность органов управления, сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнен на 80% (план – 85%). Степень достижения индикатора составила 94,1%.
Показатель 1 задачи 1  Защита населения и территорий муниципального образования от ЧС, организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне составил 80% при плане в 85%. Степень достижения показателя составила 94,1%.
Показатель 2 задачи 1 Обеспеченность техническими средствами автоматизированной системы центрального оповещения населения, запасами материально-технических средств составила 80% при запланированном значении 85%. Степень достижения показателя составила 94,1%.
Показатель 3 задачи 1 Обеспеченность запасами материально-технических средств также составляет 80% при плане 85%. Степень достижения показателя составила 94,1%.
Показатель 4 задачи 1 Оснащенность учебно-консультационных пунктов учебно-методической базой составил 80% при плане также 85%. Степень достижения показателя составила 94,1%.
В 2025 году на реализацию мероприятий программы из бюджета округа было выделено 7277,8 тыс.руб. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 88,6%.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 8 баллов.

Средневзвешенная балльная оценка освоения средств бюджета округа составила 8 баллов.
Контрольных событий в 2025 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 7,2 балла.
Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы.  
 В результате исполнения муниципальной программы 4 «Развитие экономики Добровского муниципального округа Липецкой области на 2024-2027 годы» в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

1) в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы» выполнялись следующие мероприятия:
- обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для жителей района (оплата выполненных в рамках муниципального контракта работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам);
-финансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.

 Обеспечение  доступности услуг пассажирского транспорта для жителей округа осуществляется на основе контрактной системы. Сумма оплаченных контрактов составила 26342 тыс.руб. (100% от плана).
100 тыс.руб.  было направлено на на проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, в частности на повышение правовой и экономической грамотности.(100% от плана).

2) в рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка Добровского  муниципального округа на 2024-2027 годы» осуществлялись следующие мероприятия:
- предоставление субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовой обслуживание в сельских населенных пунктах, на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых объектов и (или) имеющих стационарные торговые объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного торгового объекта превышает 2 км (приобретение автомобильного топлива);

- проведение ярмарок, выставок, конкурсов;
- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, направленных на приобретение автомобильного топлива по фактическим ценам, но не выше средней цены, сложившейся в отчетном периоде на территории области, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, для доставки хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства в стационарные торговые объекты, расположенные в населенных пунктах Добровского муниципального округа.

На эти цели было выделено из областного и районного бюджетов 1146 тыс.руб., освоены деньги на  100%.  
 Показателями достижения цели  муниципальной программы является достижение плановых значений целевых индикаторов. 

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 66,8% при плановом показателе 103%. Показатель выполнен на 64,9%. Невыполнение связано со снижением притока частных инвестиций в экономику округа. 
Темп рост объёма отгруженной продукции составил 105,5% при плановом значении 104,5%. Этот показатель также ниже уровня 2024 года на 1,7%. 
 Темп роста налоговых поступлений составил 80,7% и оказался ниже запланированного показателя на 26,3%, и более чем 2 раза ниже уровня предыдущего года. 
 Темп  роста среднемесячной начисленной заработной платы в 2025 году составил 115,5%, что выше запланированного уровня на 7 п.п., но ниже, чем в 2024 году – на 4,3 п.п  
- Показатель роста оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями составил 110,3% (планировалось увеличение на уровне 105,4%);

-Количество вновь зарегистрированных субъектов  малого и среднего предпринимательства  к  плану увеличилось  на 36,5%, но   оказалось ниже уровня 2024 года на 16 ед. 
На 1 января 2026 года  в округе осуществляют деятельность 809  субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 4,4% больше, чем годом раньше. По динамике прироста количества СМБ (104,4%) Добровский округ находится в лидерах, опережая среднеобластной показатель на 0,3%. 

На долю малого бизнеса приходится 5,4% всех вложенных инвестиций – 296 млн.рублей. В сфере малого бизнеса за год было создано 297 рабочих мест, что  на 0,7% больше, чем в 2024 году.
На поддержку малого бизнеса Добровского округа в 2025 году   было выделено  82 млн.руб. бюджетных средств.  3 субъекта малого бизнеса  смогли воспользоваться грантовой поддержкой на общую сумму 15 млн.руб. Все они -  по направлению «Агростартап» в сфере сельского хозяйства.  Впервые в прошлом году за счет средств местного бюджета была оказана поддержка Добровскому хлебозаводу на приобретение автомобильного топлива для доставки хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства в населенные пункты Добровского округа в сумме 720 тыс.руб. Кроме того 355 тыс. руб. получило ПО «Доброе» на организацию развозной торговли в сельские населенные пункты. 

В сфере потребительского рынка были открыты 25 новых торговых объектов – 21 магазин, 1 торговый павильон и 1 киоск.
-Объём выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами составил 0 руб. – все кредитные кооперативы на 01.01.2026г. в округе закрыты в связи с их низкой рентабельностью. 
-Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса, составило 297, что на 38,1% выше планового показателя, и на 2 ед. больше, чем в 2024 году. 
-Такой показатель, как пробег  на внутримуниципальных маршрутах, увеличился на 26,5% к плану и на 1,6% к уровню 2024 года.
 Товарооборот на 1 жителя на 69,4%  превысил плановое значение и на 38,1% - значение  предыдущего года.  
В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»

-Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 43,5%, что выше запланированного показателя на 1,6 п.п., и выше  уровня   2024 года на 0,1 п.п.
-Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения выше запланированного  показателя на 7,5% и выше   уровня 2024 года  на 4,9%. 
-  количество пайщиков сельскохозяйственных  кооперативов составило 01 человек в связи с их закрытием. 
-В 2025 году было проведено 12 мероприятий в сфере развития и поддержки предпринимательства, что составило 133,3% от плана и от фактического показателя за 2024 год – 100%.
Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах оказалось выше планового значения на 23,6% и на 2,6% выше уровня 2024 года. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитее потребительского рынка Добровского муниципального округа  на 2024-2027 годы»:

-Объём оборота розничной торговли на 1 жителя составил 447,2 тыс.руб., что больше планового показателя на 69,4% и выше   фактического за 2024 год на   38,1 %.
Обеспеченность торговыми площадями составила 584,2 кв.м на 1000 жителей, что выше планового показателя на 1,6%.
- Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания значительно превысил плановый показатель  - в 2 раза, и составил 25 объектов и оказался выше уровня 2024 года на 4 единицы. 
Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющим стационарной торговой сети, составил 79%, что выше  запланированного показателя  на 5,3% , и выше, чем в 2024 году на 1,2%. 
В 2025 году на территории округа проведено 3 областных розничных ярмарки. Количество ярмарок остается неизменным на протяжении ряда лет.
Доля численности населенных пунктов округа, имеющих стационарные торговые объекты, охваченные доставкой хлеба и хлебобулочной продукции, в общей численности населенных пунктов округа, имеющих стационарные торговые объекты составила в 2025 году 83,3% - это выше планового показателя на 8,3 п.п. 

Доля функционирующих стационарных торговых объектов, в которые осуществляется доставка хлеба и хлебобулочной продукции, в населенных пунктах округа на конец года по отношению к началу года, составила 87,9% - это на 7,9% выше запланированного уровня.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие международных связей и социально-экономического сотрудничества Добровского муниципального округа с Могилевским районом Могилевской области Республики Беларусь на 2024-2027 годы» в 2025 году мероприятия не проводились.

В ходе реализации муниципальной программы за 2025 год освоено 27488,3 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 3100 тыс. руб., бюджета муниципального округа – 27178,3 тыс.руб. Исполнение  муниципальной программы за счет средств бюджета округа  составило 100%. 

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение следующих мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2024-2027 годы» - 26342,4 тыс. рублей – 100% от годовых плановых назначений, в т.ч.:
На обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для жителей района  - 26242,3 тыс.руб. – 100% от плановых назначений.
На финансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства – 100 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

В рамках подпрограммы 2 «Развитие потребительсткого рынка Добровского муниципального округа  на 2024-2027 годы» - 1146 тыс.руб – 100% от годовых плановых назначений.  Сумма выплачена в рамках реализации мероприятия:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовой обслуживание в сельских населенных пунктах, на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых объектов и (или) имеющих стационарные торговые объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного торгового объекта превышает 2 км (приобретение автомобильного топлива) – 355,3 тыс.руб.;
- проведение ярмарок, выставок, конкурсов – 70 тыс.руб.;
- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, направленных на приобретение автомобильного топлива по фактическим ценам, но не выше средней цены, сложившейся в отчетном периоде на территории области, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, для доставки хлеба и хлебобулочных изделий собственного производства в стационарные торговые объекты, расположенные в населенных пунктах Добровского муниципального округа – 720,7 тыс.руб.

Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 7,3 балла.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 9,2 балла.
Контрольных событий в 2025 году не было (0 баллов).

Балльная оценка освоения средств бюджета округа составила 10 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 7,5 балла.
Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы.
В рамках реализации муниципальной программы 5 «Развитие системы эффективного муниципального управления администрации Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» решались задачи по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа. Всего было выделено  146540 тыс.руб. бюджетных средств, израсходовано – 139567,8 тыс.руб., что составляет 95,2% от плана, в том числе из областного бюджета – 12778,5 тыс.руб., из местного бюджета – 126789,5 тыс.руб.

Индикатор программы «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг» составил 89%, что на уровне запланированного показателя и на уровне 2024 года.
Показатели программы:

1. Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального района к собственным доходам бюджета муниципалитета составил 18%, что на уровне планового показателя и на 2 п.п. выше   уровня предшествующего года.
2.  Исполнение бюджета округа по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану составило 97,6%, что ниже запланированного показателя на 2,4% и ниже прошлогоднего значения на 30%.
3. Уровень доходности от использования муниципального имущества составил 114% (при плане 100%), это на уровне 2024 года.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности администрации Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» финансировались мероприятия по обеспечению деятельности аппарата управления администрации округа, повышению квалификации муниципальных служащих, приобретению услуг с использованием информационных правовых систем, а также по реализации областных законов по наделению различными государственными полномочиями администрации округа. 
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации составила 15%, что ниже запланированного показателя на 9 п.п. и выше уровня предыдущего года на 9%.
Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, составила 90%, что на 10% ниже запланированного показателя и на уровне предыдущего года. 
Доля  пользователей информационных систем в общем количестве муниципальных служащих составила 70%, что на 1% ниже плана и на уровне прошлого года.
Всего подпрограмма профинансирована в 2025 году на 122802 тыс.руб., или на 94,7% от запланированной суммы.

 Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением. 

За счет средств  бюджета округа профинансированы  мероприятия  подпрограммы 2 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетногопроцесса в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»  в сумме 14445,4 тыс.руб. Средства были направлены на разработку и корректировку долгосрочной бюджетной стратегии округа, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства,  совершенствование организации исполнения бюджета округа, планирование и осуществление муниципальных заимствований округа, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области и  муниципальных гарантий округа.

Отчеты об исполнении   консолидированного бюджета сформированы и представлены в установленные законодательством сроки.

Исполнение бюджета округа по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану составило 97,6%, что что ниже запланированного показателя на 2,4% и ниже прошлогоднего значения на 30%.
Доля расходов бюджета округа, сформированных в соответствии с муниципальными программами, составила 95,9%, что на 0,9 п.п. выше планового значения и на 0,9 п.п. выше уровня 2024 года. 
По долговым обязательствам округа просроченной задолженности  в течение года не допускалось.

В течение года не допускалась просроченная кредиторская задолженность.
В рамках подпрограммы профинансированы мероприятия из  бюджета округа, направленные на  содержание отдела финансов администрации округа, на оценку качества финансового менеджмента, на обслуживание муниципального долга.

В рамках подпрограммы 3 Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы» из  бюджета округа было выделено  2320,4 тыс.руб.,  средства освоены на 100%.
В результате проведения землеустроительных работ по формированию земельных участков повысилась доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, достигло 78%  (при плане 55%).
Выполнение плана по доходам бюджета муниципального округа от управления и распоряжения муниципальным имуществом составило 114,9% при плане 100%. Рост по отношению к 2024 году составил 0,9%. 
Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, составила 0% при плане 6,5%.
Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС, от общего числа граждан, поставленных на учет, составила 94%, что на 7% больше планового показателя и на 2% больше, чем в 2024 году.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 9,5 балла.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы составила 8,3 балла.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 8 баллов.
Контрольных событий в 2025 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 7,8 балла.
Вывод: низкая эффективность муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы 6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа на 2024-2027  годы»  в 2025 году  проведены следующие мероприятия:
1.  Строительство многофункционального центра – 190812,7 тыс.руб.
2. Приобретение спортивно-технологического оборудования модульного спортивного сооружения ледовой арены – 1013,2 тыс.руб.

3. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма жилых помещений в с.Доброе – 6935,3 тыс.руб.
4. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма жилых помещений в с.Большой Хомутец – 2052,9 тыс.руб.

5. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма жилых помещений в с.Каликино – 8133,2тыс.руб.
6. Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Золотой петушок» - 40341,3 тыс.руб.

7. Строительство многофункционального стадиона на территории МБОУ СОШ №1 с.Доброе – 36556,4 тыс.руб.
8. Строительство начальной школы в с.Доброе – 246964,4 тыс.руб.
9. Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 с.Доброе – 163874,9 тыс.руб.
10. Капитальный ремонт бассейна «Юность» - 12082,6 тыс.руб.

11. Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Сказка» с.Борисовка – 30667,1 тыс.руб.
12. Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Малышок» - 68304,3 тыс.руб.

Общая сумма финансирования составила 807738 тыс.руб., что составляет 91,5% от выделенного финансирования.  Неполное освоение денежных средств обусловлено переходящими на 2026 год контрактами и экономией по торгам. 
Индикатор программы «Комплексный индекс качества жизни населения» составил 95%, что на уровне плана.
Показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органом власти по развитию социальной инфраструктуры района» составил 93%, что также на уровне  запланированного показателя.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 8 баллов.
Контрольных событий в 2025 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 8,4 баллов.
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.
В рамках муниципальной программы 7 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском округе (2024-2027 годы)» финансировались  мероприятия по оказанию поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории; по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц; а также мероприятия, направленные на развитие социальной активности, гражданской культуры населения округа.
Индикатор программы: Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, составил 16 ед. при плане также 16 ед.
Показатель 1 задачи 1: Удельный вес жителей округа, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации округа составил 23%, что соответствует запланированному показателю.

Показатель 2 задачи 1: Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, составил 11 ед, при плане 11.

Показатель 1 задачи 2: Удельный вес жителей округа, информированных о деятельности СО НКО составил 36%, что также на уровне плана 36%.
В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 400 тыс.руб. бюджетных средств, все они – средства местного бюджета. Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100% (400:400 х 100 = 100%).
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2025 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.
Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Муниципальная программа 8 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»  включает в себя мероприятия, направленные на  формирование у населения духовности, нравственности, здорового образа жизни, развитие массового спорта в округе, укрепление института семьи, повышение рождаемости, снижение смертности, улучшение качества жизни граждан, рост ее продолжительности, создание условий для самореализации личности.          Общая сумма финансирования указанных мероприятий в 2025 году из бюджетов всех уровней составила 18392,2 тыс. рублей, или 100% от запланированных сумм. Из них 17052,2 тыс.руб. – содержание и эксплуатация ФОК «Добрыня» и 1340 тыс. руб. – на проведение мероприятий, направленных на приобщение жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В результате реализации мероприятий по приобщению жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, возросла до 56,5% при запланированном уровне в 56,5%. 

Индикатор Доля молодежи, удовлетворенная условиями для самореализации личности, составила 67% при плане 67%. В 2024 году этот показатель составлял 65%.


Индикатор Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, составил 99%. Процент выполнения плана составил 100%.

Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, увеличилось до 1210 (в 2024 году –  было 1170 человек) при запланированном показателе 1210 человек. 15 жителей округа приняли участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней при плане 15 человек  (в 2024 году  было так же– 15 чел.).


Удельный вес населения, принимающего участие в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде (от общего количества населения), составил 57%, что на уровне  запланированного показателя и выше  уровня 2024 года на 2%. 

В целом по программе было освоено 18392,2 тыс.руб., полнота использования бюджетных ассигнований составила 100%.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2025 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Мероприятия Программы  9 «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы»  были направлены на осуществление деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Доброе, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Добровского муниципального округа», МБУК «Добровская централизованная библиотечная система» и 17 сельских ДЦК. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства   составила 57 406,0 руб.
На уровне муниципалитета осуществляют деятельность профессиональный ансамбль народных инструментов, образцовый, народный хореографический коллектив «Красно солнышко», вокально-инструментальный коллектив «Мельников сад», вокальное трио «Микс», фольклорный ансамбль «Оберег», народный хор «Белые Росы», хор ветеранов «Вдохновение», коллектив спортивного танца «Smail», цирковая студия «МДК-kids», духовой оркестр, функционируют 39 клубных любительских формирования с числом участников более 390 человек. 

Особое внимание  уделено укреплению традиций путем проведения ежегодных общественно значимых и социально-культурных мероприятий, сельских, окружных и всероссийских фестивалей и конкурсов, государственных и местных праздников. 

Пользователями библиотек являются более 20000 человек. Библиотечно-информационные и культурные услуги предоставляют 27 библиотек, из них 2 детские библиотеки (Трубетчинская детская библиотека и детский отдел МБУК «Добровская централизованная библиотечная система») и 25 сельских библиотек. 
Проведено 1411 культурно-просветительских мероприятий   (книжные выставки, литературные вечера, уроки здоровья, часы познания, викторины, квесты, заседания клубов по интересам).

Из областного и федерального бюджетов выделены субсидии: на приобретение книг для централизованной библиотечной системы – 317,6 тыс. руб.; 128,1 тыс. руб. были направлены на укрепление единства российской нации,  социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общестенное пространство Добровского округа. 

В  отчётном периоде оказано платных услуг населению на сумму 

 200 000,00  рублей, проведено 1123 платных мероприятий, их посетило 42996 человек. 


В учреждениях культуры района действует 214 клубных формирований, число участников в них –  2641 человека .


В округе действует  4 киноустановки (МБУК «Каликинский ДЦК», МБУК «Добровский МДК», МБУК «Больше-Хомутецкий ДЦК», МБУК «Трубетчинский ДЦК»). За отчётный период было проведено  123   киносеанса, на которых присутствовало   1867 человек.

В округе успешно функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств»

 с. Доброе, в которой обучается 366 детей. Из них 238 детей обучается по общеобразовательным общеразвивающим программам, 128 ребёнок осваивают общеобразовательную предпрофессиональную программу. 

    В школе реализуется 4 направления: музыкальное (фортепиано, народные инструменты, гитара, духовые и ударные инструменты), хоровое пение, хореографическое,  изобразительное .
	


Показатель «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и в работе любительских объединений», составил 398%, что на уровне планового показателя, но на 1 п.п. больше уровня 2024 года.
Количество учащихся музыкальной школы составило 366 человек, что  на 6,1% выше планового показателя.  
Количество новых книжных поступлений на 1 жителя осталось на уровне предыдущего года.
Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию,  составила 10 %, что соответствует плану.
Средняя заработная плата работников культуры достигла уровня средней заработной платы по региону.

Уровень толерантного отношения к представителям других национальностей за 2025 год он составил 86%, что соответствует запланированному показателю.
Всего финансирование программы составило 106968,3 тыс.руб., что составляет 99,6% от плана.
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 10 баллов.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2025 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 9 баллов.

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы» разработана в целях совершенствования системы защищенности населения Добровского муниципального округа от террористических актов и экстремистских проявлений.
Терроризм и экстремизм представляют реальную угрозу общественной безопасности и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную и политическую напряженность в обществе.

Терроризм создает прецеденты активного неповиновения и силового противостояния власти, ударяет по экономике, снижает инвестиционную привлекательность района, ухудшает его имидж, снижает поток  туристов и т.д. 

В Добровском муниципальном округе Липецкой области за последние пять лет не было допущено террористических и экстремистских проявлений, однако сохраняется угроза совершения террористических актов и иных экстремистских проявлений. 

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет антитеррористическая комиссия Добровского муниципального округа. 

 
В 2025 году индикатор программы «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан» выполнен на 50% при плановом показателе 52%;


Показатель «Количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности» выполнен на 10% при плановом показателе 12%;


Показатель «Доля муниципальных учреждений, мест массового пребывания людей (объектов террористических посягательств), оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности муниципальных учреждений, мест массового пребывания людей (объектов террористических посягательств)» составил 100%, что соответствует запланированному показателю.
Основным направлением расходов программы стало финансирование мероприятия по обслуживанию систем обеспечения безопасности объектов инфраструктуры, мест с массовым пребыванием людей: площадей, улиц, перекрестков и прочих (в т.ч. сегментов АПК «Безопасный город»).

Всего финансирование программы составило в 2025 году составило 1624,5 тыс.руб., что составляет 97,5% от плановых назначений. 
Средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы составила 7,7 балла.
Балльная оценка освоения средств  бюджета округа  составила 10 баллов.
Контрольных событий в 2025 году не было (0 баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 7,6 балла.

Вывод:  низкая эффективность муниципальной программы. 
    Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей формуле:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС, где:

Э - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Пгп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной й программы;

Ппп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы;

ОБС - балльная оценка освоения средств районного бюджета;

КС - средневзвешенная балльная оценка наступления и достижения значений контрольных событий.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

если итоговая оценка составляет восемь баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы

 «Развитие образования  Добровского  муниципального  округа 

 в 2024-2027 годах»

за 2025 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Индикатор 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности воспитанников ДОУ, обучающихся  образовательных организаций, учреждений дополнительного образования  к  численности детей от 1 до 18 лет, проживающих в районе),%
	87
	88
	100

	2
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций ,%
	60
	61,5
	102,5

	3
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18- лет, проживающих на территории района
	80
	83,07
	104,4

	4
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1: Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества обучающихся образовательных организаций ,%
	98,8
	100
	101,2

	5
	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1: Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями, %
	96
	98
	102,1

	6
	Показатель  1 задачи 2 подпрограммы 1: Доля обучающихся в образовательных организациях по программам ФГОС общего образования в общей численности населения, %
	100
	100
	100

	7
	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1: Доля обучающихся, подвозимых в общеобразовательные организации школьным автотранспортом, соответствующим ГОСТу, от общего количества обучающихся, подвозимых о общеобразовательные организации, %
	30
	35
	116,7

	8
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1: Доля  детей 3-7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей 3-7 лет, проживающих в районе, %
	100
	100
	100

	9
	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1:  Охват детей дошкольным образованием (от 0 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих в районе, %
	57,2
	66
	115,4

	10
	Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 1: Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7 лет) от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе, % 
	572
	793
	138,6

	11
	Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1: Доля детей – победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, %
	26
	40
	153,8

	12
	Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 1: Доля  учащихся, занятых  в научно-исследовательской работе и участвующих в конкурсах, от общего количества учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, %
	65
	69
	106,2

	13
	Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 1: Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %
	22
	35
	159,1

	14
	Показатель 2 задачи 5 подпрограммы 1: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших в установленном порядке первую, высшую  квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, %
	98,9
	99,3
	100,4

	15
	Показатель 3 задачи 5 подпрограммы 1: Отношение среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования региона, %
	100
	100
	100,0

	16
	Показатель 4 задачи 5 подпрограммы 1: Отношение средней зарплаты педагогических работников  образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в  регионе, %
	100
	100
	100,0

	17
	Показатель 5 задачи 5 подпрограммы 1: 

Отношение среднемесячной  зарплаты педагогических работников  образовательных организаций дополнительного образования детей  к среднемесячной  заработной плате учителей по региону %
	100
	100
	100,0

	18
	Показатель 6 задачи 5 подпрограммы 1: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя и получающих за это соответствующую доплату, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя
	75
	75
	100,0

	19
	Показатель 7 задачи 5 подпрограммы 1: 

Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по переходу на технологии «бережливого производства», от общей численности образовательных организаций
	0
	0
	0

	20
	Показатель 8 задачи 5 подпрограммы 1: 

Доля образовательных организаций дошкольного и общего образования, реализующих проекты, связанные с инновациями в образовании
	8
	8
	100,0

	21
	Показатель 9 задачи 5 подпрограммы 1: 

Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям воздушно-теплового режима, водоснабжения и канализации
	85
	100
	117,6

	22
	Показатель 10 задачи 5 подпрограммы 1: Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
	100
	100
	100,0

	23
	Показатель 11 задачи 5 подпрограммы 1: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертитфикатов персонифицированного финансирования
	5
	5
	100,0

	24
	Показатель 12 задачи 5 подпрограммы 1: Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
	6,75
	6,75
	100,0

	25
	Показатель 13 задачи 5 подпрограммы 1:Количество муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями
	13
	13
	100,0

	26
	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Доля детей школьного возраста до 17 лет включительно, обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях района, %
	85
	85
	100,0

	27
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Доля детей школьного возраста до 17 лет включительно, обеспеченных  отдыхом и оздоровлением в профильных лагерных сменах, от общего количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха, % 
	85
	85
	100,0

	28
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: Доля педагогических работников, принявших участие в фестивалях, смотрах, акциях и использующих в своей работе современные методы и технологии в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общего количества педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, % 
	37
	45
	121,6


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=30:3=10 баллов

2. Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=240:25=9,6 балла

3. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 248623,8/252032,2х 100 = 98,6% (10 баллов)

4. Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов

5. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х10+0,24х9,6+0,3х10+0,1х0=8,9 балла

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Обеспечение населения

Добровского  муниципального  округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2024-2027 годы"

за 2025 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор программы 

Удовлетворенность населения Добровского района уровнем предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства,%
	85,5
	85,5
	100,0

	2
	Показатель 1 задачи 1. Количество модернизированных систем теплоснабжения в Добровском округе
	5
	5
	100,0

	3
	Показатель 1 задачи 2 Доля протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, %


	52,5
	53,0
	101,0

	4
	Показатель 1 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.


	1
	1
	100

	5
	Показатель 1 задачи 4 Охват населения коммунальными услугами, %


	70
	70
	100,0

	6
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Количество замененного газового оборудования (котлов) в котельных бюджетной сферы, ед.
	5
	5
	100,0

	7
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Количество замененных уличных светильников, шт.
	100
	100
	100,0

	8
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля протяженности автодорог местного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог,%
	53,4
	53,4
	100,0

	9
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность построенных дорог, км
	4,36
	4,36
	

	10
	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность отремонтированных дорог, км
	25,86
	25,86
	

	11
	Показатель 4 задачи 1 подпро-граммы 2: Количество ДТП на дорогах муниципального округа, ед.
	26
	26
	

	12
	Показатель 1 задачи 1 подпро-граммы 3 Количество установленных и обустроенных контейнерных площадок, ед.
	80
	80
	

	13
	Показатель 2 задачи 1 подпро-граммы 3 Количество приобретен-ных контейнеров, шт.
	237
	237
	

	14
	Показатель 3 задачи 1 подпро-граммы 3: Количество ликвидированных  несанкционированных свалок, ед.
	1
	1
	

	15
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Протяженность построенных сетей водоснабжения, км


	1,75
	1,75
	

	16
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4 Протяженность построенных сетей водоотведения, км
	0
	0
	

	17
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 Количество отремонтированных  муниципальных квартир, ед.


	1
	0
	

	18
	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4  Количество приобретенных квартир, ед.
	22
	24
	

	19
	Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4  Уровень удовлетворенности содержанием мест захоронения, %
	70,1
	70,1
	

	20
	Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 4  Уровень удовлетворенности населения благоустройством,%
	90,5
	90,5
	


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=50:5=10 баллов

4. Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=130:15=8,7 баллов

5. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 443601,6/481379 х 100 = 92,2% (8 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов)

5. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х10+0,24х8,7+0,3х8+0,1х0=8,1 балла

Вывод:  муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Добровского  муниципального округа  на 2024-2027 годы"

за 2025 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор подпрограммы 1

Готовность органов управления, сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий  применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций при родного и техногенного характера, %
	85
	80
	94,1

	2
	Показатель 1  задачи 1

Защита населения и территорий муниципального образования от ЧС, организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, %
	85
	80
	94,1

	3
	Показатель 2 задачи 1 Обеспеченность техническими средствами автоматизированной системы центрального оповещения населения,  запасами материально-технических средств, %
	85
	80
	94,1

	4
	Показатель 3 задачи 1 Обеспеченность запасами материально-технических средств,%
	85
	80
	94,1

	5
	Показатель 4 задачи 1 Оснащеннность учебно-консультационных пунктов учебно-методической базой, %
	85
	80
	94,1


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=40:5=8 баллов

1. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 7277,8/8299,8х 100 = 88,6% (8 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов)

6. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36 +0,24) х8+0,3х8+0,1х0=7,2 балла

Вывод: низкая эффективность муниципальной программы.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Развитие экономики

Добровского  муниципального  округа Липецкой области

на 2024-2027 годы"

за 2025 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор 1

Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %
	103,0
	66,8
	64,9

	2
	Индикатор 2

Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг),%
	104,5
	105,5
	101,0

	3
	Индикатор 3

Темп роста налоговых поступлений,%
	107,0
	80,7
	75,4

	4
	Индикатор 4

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям,%
	108,5
	115,5
	106,5

	5
	Показатель 1 задачи 1

Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями ,%
	105,4
	110,3
	104,7

	6
	Показатель 2 задачи 1 Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы
	115
	157
	136,5

	7
	Показатель 3 задачи 1

Объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, тыс.руб.
	6000
	0
	0

	8
	Показатель 4 задачи 1

Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса
	215
	297
	138,1

	9
	Показатель 5 задачи 1

Пробег на внутримуниципальных маршрутах, тыс.км
	325
	411
	126,5

	10
	Показатель 1 задачи 2

Товарооборот на 1 жителя, тыс.руб.
	264
	447,2
	169,4

	11
	Показатель 1 задачи 3. Количество заключенных партнерских соглашений между хозяйствующими субъектами Добровского округа и Могилевского района
	2
	0
	0

	12
	Индикатор 1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций,% 
	41,9
	43,5
	103,8

	13
	Индикатор 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения
	28,0
	30,1
	107,5

	14
	Показатель 1 задачи 2.
Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных потребительских  кооперативов
	690
	0
	0

	15
	Показатель 1 задачи 3.
Количество проведенных праздничных мероприятий,  обучающих семинаров, совещаний, конкурсов конференций и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности
	9
	12
	133,3

	16
	Показатель 1 задачи 4.

Количество перевезенных пассажиров на внутримунииципальных маршрутах, тыс.чел.
	119
	147,1
	123,6

	17
	Индикатор 1. Объем оборота розничной торговли на 1 жителя, тыс.руб.
	264
	447,2
	169,4

	18
	Индикатор 2. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей.
	575
	584,2
	101,6

	19
	Показатель 1 задачи 1. Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
	12
	25
	208,3

	20
	Показатель 2 задачи 1. Охват  торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети,%
	75
	79,0
	105,3

	21
	Показатель 2 задачи 1. Количество проведенных ярмарок, выставок, конкурсов
	3
	3
	100,0

	22
	Показатель 2 задачи 2. Доля численности населенных пунктов округа, имеющих стационарные торговые объекты, охваченные доставкой хлеба и хлебобулочной продукции в общей численности населенных пунктов округа, имеющих стационарные торговые объекты (не менее 50%)
	75
	83,3
	111,1

	23
	Показатель 3 задачи 2.Доля функционирующих стационарных торговых объектов, в которые осуществляется доставка хлеба и хлебобулочной продукции в населенных пунктах округа на конец года по отношению к началу года (не менее 80%)
	80
	87,9
	110,0

	24
	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Общее количество мероприятий, реализуемых в рамках ведения международной деятельности Добровского муниципального округа (включая мероприятия спортивной, культурной, образовательной направленности)
	0
	0
	0

	25
	Показатель 1 задачи 2 Подпро-граммы 3 Количество публикаций в СМИ о международном сотрудничестве Добровского округа и Могилевского района.
	0
	0
	0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=80:11=7,3 баллов

6. Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=110 : 12= 9,2 балла

7. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 27178,3/27178,3х 100 = 100% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов)

7. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х7,3+0,24х9,2+0,3х10+0,1х0=7,8 балла

Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы. 

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Развитие системы эффективного муниципального управления 

администрации Добровского  муниципального  округа  

на 2024-2027 годы"

за 2025 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор 1:

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %
	91
	89
	            97,8

	2
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы:

Соотношение доли расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к собственным доходам бюджета муниципалитета, %
	18,0
	      18,0
	100,0

	3
	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Исполнение  бюджета округа по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %
	100
	97,6
	127,9

	4
	Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы

Уровень доходности от использования имущества муниципалитета, %
	100
	114,9
	114,0

	5
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, %
	24
	15
	62,5

	6
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, в общем количестве услуг, %
	100
	90
	90,0

	7
	Показатель 2 задачи 2: Доля пользователей информационных систем в общем количестве муниципальных служащих, %
	71
	70
	98,6

	8
	Показатель 1  задачи 1 подпрограммы 2:

Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %
	100
	97,6
	127,9

	9
	Показатель  1  задачи 2 подпрограммы 2:

Доля расходов  бюджета округа, сформированных в соответствии с муниципальными программами, %
	95
	95,9
	100,9

	10
	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 :

Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета, балл


	3,1
	2,6
	83,9

	11
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 :

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов  бюджета округа, %


	0
	0
	100

	12
	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2: 

Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета, %


	100
	100
	100

	13
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3:

Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, %
	55,0
	78,0
	141,8

	14
	Показатель 2 задачи 1 подпрограм-мы 3:

Процент выполнения плана по до-ходам бюджета муниципального района от управления и распоряже-ния муниципальным имуществом, %
	100,0
	114,9
	114,9

	15
	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3: Доля земельных участков, в отношении которых сумма арендной платы определена с использованием результатов рыночной оценки, %
	6,5
	0
	0

	16
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3:

Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС. в т.ч. граждан, имеющих 3-х и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет, %


	87
	94,0
	108,0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=38:4=9,5 балла

8. Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы:

Ппп=99:12=8,3 балла

9. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 126789,5/133761,5 х 100 = 94,8% (8 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов)

8. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= 0,36х9,5+0,24х8,3+0,3х8+0,1х0=7,8 балла

Вывод: низкая эффективность реализации муниципальной программы. 

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального   округа

 на 2024-2027 годы"

за 2025 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор 1

Комплексный индекс качества жизни населения,  %
	95,0
	95,0
	100,0

	4
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы

Удовлетворенность населения  деятельностью органов власти по развитию социальной инфраструктуры округа, %
	93
	93
	100,0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=20:2=10 баллов

2.Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 257608,4/332276,5 х 100 = 77,5% (8 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов)

9. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э=(0,36+0,24)х10+0,3х8+0,1х0=8,4 балла

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества в Добровском округе (2024-2027 годы)"

за 2025 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор 

Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа, ед.
	16
	16
	100,0

	2
	Показатель 1 задачи 1

Удельный вес жителей округа, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации Добровского округа,%
	23
	23
	100,0

	3
	Показатель 2 задачи 1

Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку, ед.
	11
	11
	100,0

	4
	Показатель 1 задачи 2

Удельный вес жителей района, информированных о деятельности СО НКО, %
	36
	36
	100,0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=40:4=10 баллов

10. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 400/400х 100 = 100% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов)

10. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы

 «Духовно-нравственное и физическое развитие населения Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы»

за 2025 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Индикатор 1: Доля молодёжи, удовлетворённая условиями для самореализации личности,%
	67
	67
	100

	2
	Индикатор 2: Доля населения,  систематически занимающаяся ФК и С,%
	56,5
	56,5
	100,0

	3
	Индикатор 3: Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся,%
	99,0
	99,0
	100,0

	4
	Показатель 1 задачи 1:

Количество населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, чел.
	11834
	11834
	100,0

	5
	Показатель 2 задачи 1: Доля детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спором, от общей численности детей молодежи, %


	84,0
	84,0
	100,0

	6
	Показатель 3 задачи 1: Доля граждан среднего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан среднего возраста, %


	58,8
	58,8
	100,0

	7
	Показатель 4 задачи 1: Доля граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста, %


	12
	12
	100,0

	8
	Показатель 5 задачи 1: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из ЕПС,%
	133
	133
	100,0

	9
	Показатель 1 задачи 2: Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания.
	1210
	1210
	100,0

	10
	Показатель 2 задачи 2: Кол-во населения, принявшего участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня
	15
	15
	100,0

	11
	Показатель 1 задачи 3: Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду ЗОЖ, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде (от общего количества населения),%
	57
	57
	100,0

	12
	Показатель 2 задачи 3:  Количество  молодёжи,  принявшей участие в мероприятиях, направленных  на социальную  и профессиональную адаптацию молодёжи и поддержку талантливой молодёжи.
	645
	645
	100,0

	13
	Показатель 3 задачи 3: Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность общественных объединений  и реализацию социально значимых проектов.
	524
	524
	100,0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=130:13=10 баллов

2.  Расчет балльной оценки освоения средств бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 18154,7/18154,7 х 100 = 100% (10 баллов)

3.Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов)

4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36 +0,24) х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы

 «Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в  Добровском муниципальнм округе на 2024-2027 годы»

за 2025 год

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Индикатор: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений,%
	398
	398
	100,0

	2
	Показатель 1 задачи 1: Количество новых книжных поступлений на 1 жителя района


	0,27
	0,27
	100,0

	3
	Показатель 2 задачи 1: Книговыдача читателям
	480600
	480600
	100,0

	4
	Показатель 1 задачи 2:

 Количество учащихся в МБОУ ДОД детская музыкальная школа.

 
	345
	366
	106,1

	5
	Показатель 2 задачи 2:

 Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку,%
	10
	10
	100,0

	6
	Показатель 3 задачи 2: Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры, % к средней заработной плате по региону
	100
	100
	100,0

	7
	Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, %
	86
	86
	100,0


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=70:7=10 баллов

11. Расчет балльной оценки освоения средств районного бюджета:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 106226/106619,6 х 100 = 99,6% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов)

11. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э= (0,36+0,24)х10+0,3х10+0,1х0=9 баллов

Вывод: муниципальная программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности  муниципальной программы

"Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация

последствий проявления терроризма и экстремизма  

на территории Добровского  муниципального округа

 на 2024-2027 годы"

за 2025 год

2. Расчет результативности
  (степени  достижения запланированных индикаторов и показателей) 

	№ п/п
	Индикаторы, показатели
	Установленное

целевое

значение индикатора и 

 показателя

TNi
	Фактическое

значение

индикатора и

показателя

Tfi


	Степень достижения индикатора, показателя

Ei= Tfi / TNi х 100

или

Ei= TNi / Tfi х 100

(при положительной динамике снижения значение показателя)

	1
	Индикатор программы

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан, %
	52
	50
	96,2

	3
	Показатель 1  задачи 1 Количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности
	12
	10
	83,3

	2
	Показатель  1 задачи 2 

Доля муниципальных учреждений, мест массового пребывания людей (объектов террористических посягательств), оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности муниципальных учреждений, мест массового пребывания людей (объектов террористических посягательств),%
	50
	50
	100


1.Расчет средневзвешенной балльной оценки достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

Пгп=23:3=7,7 балла

12. Расчет балльной оценки освоения средств  бюджета округа:

ОБС = ЗФ/ЗП х 100, 

где ЗФ - фактические расходы на реализацию программы

      ЗП - запланированные расходы на реализацию программы

ОБС = 1624,5/1665,3 х 100 = 97,5% (10 баллов)

4.Контрольных событий (КС) в 2025 году не было (0 баллов)

12. Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС

Э=(0,36+0,24)х7,7+0,3х8+0,1х0=7,6 балла

Вывод: низкая  эффективность реализации муниципальной программы. 
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